## Roadmap 1-1-2021
Versie 15 april 2019: VNG roadmap invoering Omgevingswet gemeenten & uitvoeringsorganisaties, focus op 1-1-2021, met doorkijk naar vervolg
Thema | Spoor | R/DR/A/DA | Onderwerp | Omschrijving | V/MH/MWH | Actor(en) | Wanneer klaar? | Beschikbaar ondersteunend materiaal | Gepland ondersteunend materiaal | Wanneer klaar? | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 | 2023 | 2028
[11 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | Q4 | Q4
Wetgeving | Hoofdspoor | R |  | De invoeringswet is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Wetgeving | Hoofdspoor | R |  | Het invoeringsbesluit is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q1 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q1
Wetgeving | Hoofdspoor | R |  | De invoeringsregeling is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Hoofdspoor | DR | Bruidsschat | De bruidsschat is bekend |  | EB | Q4 van 2020
Wetgeving | Hoofdspoor | A | Bruidsschat | Bruidsschat vaststellen |  | EB | Q4 van 2020
Wetgeving | Hoofdspoor | A | Bruidsschat | Topactiviteiten benoemen |  | EB i.s.m. gem | Q4 van 2020
Wetgeving | Hoofdspoor | A | Bruidsschat | Toepasbare regels maken voor alle topactiviteiten |  | EB i.s.m. gem | Q4 van 2020
Wetgeving | Hoofdspoor | A | Bruidsschat | Vragenbomen maken voor alle topactiviteiten |  | EB i.s.m. gem | Q4 van 2020
Wetgeving | Hoofdspoor | A | Bruidsschat | Eerste stukje van het tijdelijke omgevingsplan vullen |  | EB i.s.m. KOOP | Q4 van 2020
Wetgeving | Hoofdspoor | R |  | De omgevingsregeling is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingswet geluid is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q1 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q1
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | Het aanvullingsbesluit geluid is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingsregeling geluid is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingswet bodem is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q3 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q3
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | Het aanvullingsbesluit bodem is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingsregeling bodem is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingswet natuur is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | Het aanvullingsbesluit natuur is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingsregeling natuur is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingswet grondeigendom is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | Het aanvullingsbesluit grondeigendom is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Aanvullingsspoor | R |  | De aanvullingsregeling grondeigendom is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q2 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Wetgeving | Overige wetgeving | R |  | De crisis- en herstelwet is aangepast |  | EB | Q4-2018/Q1-2019 | bar: 2019 Q1
Wetgeving | Overige wetgeving | R |  | De Bekendmakingswet is gereed en gepubliceerd |  | EB | Q3 van 2020 | bar: 2019 Q1 to 2020 Q3
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | R | Omgevingsvisie | Elke gemeente heeft een gebiedsdekkende omgevingsvisie conform de Omgevingswet en deze gepubliceerd via DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Omgevingsvisie | Ambitie bepalen wat betreft de fysieke leefomgeving en het gebruik van de Omgevingswet | MH | Gem | Uiterlijk 2019 | VNG Kompas, factsheet omgevingsvisie
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Omgevingsvisie | Voorbereiden van de ontwikkeling van een gebiedsdekkende omgevingsvisie (o.a. vaststellen waaraan de inhoud en de vervaardiging moeten voldoen) | MH | Gem | Uiterlijk 2020 | Factsheet, GEMMA processen Omgevingswet, Inspiratiegids participatie
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Omgevingsvisie | Opstellen van een gebiedsdekkende omgevingsvisie | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023 | VNG Kompas
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Omgevingsvisie | Verwerven van de benodigde functionaliteit voor het publiceren van besluiten o.g.v. de Omgevingswet via DSO-LV | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | Zie specs opgesteld door VNG
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Omgevingsvisie | Zorgen voor inrichting en organisatie rondom functionaliteit voor publiceren van besluiten o.g.v. de Omgevingswet via DSO-LV | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Omgevingsvisie | Aansluiten op DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q2 van 2020 | Aansluitprocedure komt via VNG
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Omgevingsvisie | Bekendmaken/publiceren van de omgevingsvisie via DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | R | Programma | Elke gemeente heeft haar programma('s) gereed en gepubliceerd via DSO-LV (indien en voorzover de Omgevingswet zulks vereist) | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023 | Verkenning kerninstrument Programma
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Programma | Opstellen actieplan geluid (grote steden; is nu ook al zo) | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Programma | Bepalen overige op te stellen programma('s) | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Programma | Overige programma('s) opstellen | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Programma | Inrichten van de verplichte monitoring gekoppeld aan programma's | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023 | En soms al eerder!
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Programma | Verwerven van de benodigde functionaliteit voor het publiceren van besluiten o.g.v. de Omgevingswet via DSO-LV | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | Zie specs opgesteld door VNG
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Programma | Zorgen voor inrichting en organisatie rondom functionaliteit voor publiceren van besluiten o.g.v. de Omgevingswet via DSO-LV | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Programma | Aansluiten op DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q2 van 2020 | Aansluitprocedure komt via VNG
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | A | Programma | Bekendmaken/publiceren van programma('s) via DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | R | Tijdelijk omgevingsplan | Elke gemeente heeft een tijdelijk omgevingsplan, gepubliceerd via DSO-LV | V | Rijk | Uiterlijk Q4 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Bestemmingsplannen op orde brengen (d.w.z. inhoudelijk: uniformeren, harmoniseren, parapluherzieningen (stroomlijnen vergunningverlening en handhavingsproces) & technisch: imro-codering | MH | Gem | 2019/2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Verordeningen alvast kritisch doornemen en stroomlijnen (optie: een leefomgevingsverordening voorbereiden en vaststellen) | MWH | Gem | 2019/2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Kennis nemen van de bruidsschat (incl. vragenbomen & toepasbare regels) | MH | Gem | Zodra beschikbaar | Video's met uitleg over de bruidsschat
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Bezien of op korte termijn actie nodig is op onderdelen van de bruidsschat (waaronder aanpassing aangereikte vragenbomen & toepasbare regels) | MH | Gem | Zodra beschikbaar
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Indien actie nodig is rondom bruidsschat: actie(s) uitvoeren (w.o. evt. aanpassen vragenbomen & toepasbare regels) | MH | Gem | Zodra beschikbaar
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Verwerven van de benodigde functionaliteit voor het publiceren van besluiten o.g.v. de Omgevingswet via DSO-LV | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | Zie specs opgesteld door VNG
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Zorgen voor inrichting en organisatie rondom functionaliteit voor publiceren van besluiten o.g.v. de Omgevingswet via DSO-LV | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Aansluiten op DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q2 van 2020 | Aansluitprocedure komt via VNG
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Tijdelijk omgevingsplan | Vullen van het tijdelijke omgevingsplan en publiceren via DSO-LV | V | Rijk | Uiterlijk Q4 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | R | Omgevingsplan | Elke gemeente heeft een omgevingsplan volgens de bedoeling van de Omgevingswet en deze gepubliceerd via DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2028 | Staalkaarten, casco, Gemma proces omgevingsplan e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Omgevingsplan | Bepalen hoe te (willen) komen van het tijdelijke omgevingsplan naar een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de OW | MWH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Staalkaarten, casco, Gemma proces omgevingsplan e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Omgevingsplan | Ontwerpen en implementeren van het proces "aanpassen/wijzigen omgevingsplan" | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Gemma proces omgevingsplan e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Omgevingsplan | Opstellen omgevingsplan conform OW (van tijdelijk naar volledig aangepast) | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2028 | Staalkaarten, Factsheet, Handreiking voor gemeenteraadsleden, GEMMA processen Omgevingswet
| Beleidsdoorwerking | A | Omgevingsplan | Bij elke (nieuwe) regel uit het Omgevingsplan het werkingsgebied meegeven (conform afsprakenkader STOP-TP) | MH | Gem | Per 1-1-2021
Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | A | Omgevingsplan | Publiceren van het omgevingsplan (c.q. elke wijziging daarin) via DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2028
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | R | Omgevingsvergunning | Elke gemeente (en gemeentelijke uitvoeringsorganisatie) is klaar voor de nieuwe vergunningprocedure (met 8 weken als norm) | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Gemma proces omgevingsvergunning e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | A | Omgevingsvergunning | Samen met ketenpartners afspraken maken over de vormgeving/invulling van de nieuwe vergunningprocedure, w.o. vooroverleg | MH | Gem & keten | Z.s.m. | Gemma proces omgevingsvergunning e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | A | Omgevingsvergunning | Eigen organisatie klaarstomen voor de nieuwe vergunningprocedure, inclusief vooroverleg | MH | Gem & keten | Uiterlijk Q4 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | R | Omgevingsvergunning | Elke gemeente heeft het regelbeheer op orde en is in staat vragenbomen en toepasbare regels te maken en te wijzigen | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | VNG maakt ook (voorbeeld) vragenbomen
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | A | Omgevingsvergunning | Regelbeheer inrichten en implementeren | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2020
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | A | Omgevingsvergunning | Functionaliteit aanschaffen en inregelen om vragenbomen te kunnen maken en muteren | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2020 | Zie specs opgesteld door VNG
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | R | Omgevingsvergunning | Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van de nieuwe indieningsvereisten (w.o. participatie) | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Verplichting om belanghebbenden te betrekken/informeren
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | A | Omgevingsvergunning | Burgers en bedrijven op de hoogte brengen van de nieuwe procedure(s) en indieningsvereisten (w.o. participatie) | V | Gem | Z.s.m. | Verplichting om belanghebbenden te betrekken/informeren
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | R | Omgevingsvergunning | Burgers en bedrijven kunnen voor topactiviteiten checken of er een vergunning nodig is | MWH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Dienstverleningsniveau op peil houden
Beleidscyclus/anders werken | Uitvoering | A | Omgevingsvergunning | Zorgen dat burgers en bedrijven voor topactiviteiten kunnen checken of er een vergunning nodig is | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Dienstverleningsniveau op peil houden
Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling | R | Toezicht & Handhaving | Toezicht en handhaving zijn afgestemd op het werken met de Omgevingswet | V | Gem & keten | Uiterlijk Q4 van 2020 | Gemma proces toezicht & handhaving e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling | A | Toezicht & Handhaving | Samen met uitvoeringsorganisaties afspraken maken over toezicht en handhaving onder de Omgevingswet | MH | Gem & keten | Z.s.m. | Gemma proces toezicht & handhaving e.d.
Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling | A | Toezicht & Handhaving | Zorgen dat eigen organisatie klaar is voor de gewenste/afgesproken invulling van toezicht en handhaving onder de Omgevingswet | MH | Gem & keten | Z.s.m. | Gemma proces toezicht & handhaving e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling | A | Toezicht & Handhaving | Waar nodig systemen aanpassen op gewijzigde manier van werken | MH | Gem & keten | Z.s.m.
Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling | R | Monitoring & evaluatie | Monitoring & evaluatie vinden plaats conform Omgevingswet | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023 | En soms al eerder!
Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling | A | Monitoring & evaluatie | Inrichten van de volgens de OW verplichte monitoring & evaluatie(s) (zie ook bij programma) | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2023 | Gemma proces monitoring & evaluatie e.a.
Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling | A | Monitoring & evaluatie | Monitoring en evaluatie goed aanhaken op de reguliere P&C-cyclus | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Gemma proces monitoring & evaluatie e.a.
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | R | DSO-LV | DSO-LV basisniveau (nieuw omgevingsloket) gereed, getest en voor aansluiten beschikbaar gesteld | V | DSO-LV | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | R | DSO-LV | Standaarden voor koppelvlakken met DSO-LV gereed, getest en beschikbaar | V | DSO-LV | Uiterlijk Q1 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | A | DSO-LV | STOP-TP standaard definitief maken en beschikbaar stellen | V | DSO-LV | Uiterlijk Q2 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | A | DSO-LV | STTR standaard definitief maken en beschikbaar stellen | V | DSO-LV | Uiterlijk Q1 van 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | A | DSO-LV | STAM standaard defintief maken en beschikbaar stellen | V | DSO-LV | Uiterlijk Q1 van 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | R | DSO-LV | Ontwikkelportaal gereed, getest en operationeel | MH | DSO-LV | Uiterlijk Q1 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | A | DSO-LV | Ontwikkelportaal maken en testen | MH | DSO-LV | Uiterlijk Q1 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | R | DSO-LV | Beheerportaal, gereed, getest en operationeel | MH | DSO-LV | Uiterlijk Q1 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO landelijke voorziening (DSO-LV) | A | DSO-LV | Beheerportaal maken, testen en beschikbaar stellen | MH | DSO-LV | Uiterlijk Q1 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | Beheer DSO-LV | R | Beheer DSO-LV | Beheerorganisatie voor DSO-LV ingericht en operationeel | MH | Projectorganisatie | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | Beheer DSO-LV | A | Beheer DSO-LV | Beheerorganisatie voor DSO-LV inrichten en operationeel maken | MH | Projectorganisatie | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | R | Vernieuwing informatiefunctionaliteiten (DSO-CG1) | Vernieuwing van informatiefunctionaliteiten, inclusief leveranciersmagement | MH | VNG | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | A | Vernieuwing informatiefunctionaliteiten (DSO-CG1) | Opstellen specs voor vernieuwing informatiefunctionaliteiten (de systemen waarmee gemeenten moeten aansluiten op DSO-LV) | MH | VNG | Uiterlijk Q1 van 2019 | bar: 2019 Q1
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | A | Vernieuwing informatiefunctionaliteiten (DSO-CG1) | Leveranciersmanagement | MH | VNG | 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | R | Harmonisatie & standaardisatie van gemeentelijke begrippen (DSO-CG2) | Een geharmoniseerde en gestandaardiseerde set van gemeentelijke begrippen (inclusief beheerorganisatie) beschikbaar | MH | VNG | Uiterlijk Q4 van 2020
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | R | Samenwerkingsomgevingen (DSO-CG3) | Ontwikkelen en experimenteren met samenwerkingsomgevingen | MH | VNG | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | R | Toepasbare regels (DSO-CG4) | Ontwikkelen van expertise en ondersteunen van het werken met toepasbare regels | MH | VNG | Uiterlijk Q4 van 2020
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | R | Invoering van DSO-LV (DSO-CH5) | Realiseren, testen en voorbereiden van invoering van DSO-LV, inclusief dienstverlening & serviceformules | MH | VNG | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten collectief (DSO-CG) | R | Informatieproducten en kwaliteit brongegevens (DSO-CG6) | Ontwikkelen van vraag naar informatieproducten en kwaliteit brongegevens | MH | VNG | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | R | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Elke gemeente heeft haar eigen gemeentelijke OW-digitaliseringsopgave bepaald en ingevuld | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Handreiking nulmeting IV, Checklist IV
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | A | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Bepalen van de eigen gemeentelijke digitaliseringsopgave gekoppeld aan de Omgevingswet | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | Handreiking nulmeting IV, Checklist IV | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | A | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Verwerven van de benodigde functionaliteit voor het aansluiten op DSO-LV | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | Zie specs opgesteld door VNG | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | A | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Content voorbereiden voor DSO-LV (zoals vragenbomen desgewenst) | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | VNG maakt ook (voorbeeld) vragenbomen
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | A | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Aansluiten op DSO-LV | V | Gem | Uiterlijk Q2 van 2020 | Aansluitprocedure komt via VNG | bar: 2019 Q1 to 2020 Q2
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | A | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Eigen vulling DSO-LV toevoegen aan DSO-LV (evt. vragenbomen e.d.) | MWH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | A | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Zorgen dat eigen organisatie uiterlijk per 1-1-2021 in staat is om het werkingsgebied van elke lokale regel digitaal te kunnen duiden conform STOP-TP | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Digitaal Stelsel Omgevingswet | DSO gemeenten zelf/individueel (DSO-G) | A | Gemeentelijke digitaliseringsopgave OW | Invullen van de overige activiteiten in de digitaliseringsopgave gekoppeld aan de Omgevingswet (w.o. aanpassen andere systemen op werken met/conform de Omgevingswet, bijvoorbeeld a.g.v. nieuwe regelgeving) | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Handreiking nulmeting IV, Checklist IV
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Transitie | Transitieaanpak bepaald en uitgewerkt | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Transitie | Invoeringsstrategie kiezen | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | Dialoogmodel invoeringsstrategieën | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Transitie | Transitieplan maken | MH | Gem | Uiterlijk Q2 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q2
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Visie op dienstverlening | Visie op dienstverlening bepaald | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2019 | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Visie op dienstverlening | Visie op dienstverlening bepalen (indien nog nodig) | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2019 | Klantreizen, serviceformules | bar: 2019 Q1 to 2019 Q4
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Organisatie | De gemeentelijke organisatie is ingericht/aangepast op de OW | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Organisatie | Gemeentelijke organisatie inrichten/aanpassen op de OW | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Organisatie | Regie aanbrengen op de eigen regelgeving en het beheer daarvan | MWH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Zaakgericht werken | Zaakgericht werken is OW-proof | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Zaakgericht werken | Zaakgericht werken OW-proof maken, in afstemming met ketenpartners | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Zaaktypecatalogus Omgevingswet, Samenwerkingsruimte en zaakgericht samenwerken
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Datakwaliteit | De kwaliteit van data is op orde | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Datakwaliteit | De kwaliteit van alle voor de uitvoering van de OW relevante data op orde brengen | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Privacy & informatiebeveiliging | Privacy & informatieveiligheid zijn geborgd en OW-proof | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Privacy & informatiebeveiliging | Zorgen dat alle terzake relevante processen voldoen aan eisen van privacy & informatieveiligheid/informatiebeveiliging | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Archivering | Archivering is OW-proof | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Notitie digitale duurzaamheid, Rapport archieffuncties in het Stelsel Omgevingswet
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Archivering | OW-proof maken van de archivering van relevante gegevens/informatie | V | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Mindset & skills | De mindset & de skills van bestuur en ambtelijk apparaat zijn OW-proof | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020 | Basisgids Omgevingswet, Gespreksstarter veranderprofielen
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Mindset & skills | College en Raad bijpraten over het nieuwe stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Mindset & skills | Alle terzake relevante medewerkers van de gemeente trainen in het werken volgens gewijzigde processen | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Mindset & skills | Zorgen dat alle terzake relevante gemeentelijke medewerkers beschikken over de voor hun vakgebied relevante ‘harde’ kennis | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Communicatie | De nieuwe manier van werken is gecommuniceerd, zowel intern als extern | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Communicatie | Eigen/rest van de organisatie bijpraten over nieuwe stelsel en de consequenties daarvan, ook voor de gewenste manier van werken | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Communicatie | Samenleving informeren over het nieuwe stelsel en de betekenis daarvan | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Communicatie | Ketenpartners informeren over de gekozen invulling van de Omgevingswet | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Financiën | De OW is in de begroting opgenomen/verwerkt | MH | Gem | Uiterlijk Q1 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Financiën | Bepalen van de financiële consequenties van de Omgevingswet | MH | Gem | Uiterlijk Q1 van 2020 | Dialoogmodel financiën Omgevingswet
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Financiën | Aansluiten op de begrotingscyclus. Begroten van kosten invoeren en uitvoeren Omgevingswet. | MH | Gem | Uiterlijk Q1 van 2020 | Dialoogmodel kosten invoering Omgevingswet
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | R | Risicomanagement | Elke gemeente heeft de risico's gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet in kaart en heeft in dit kader het risicomanagement op orde | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Randvoorwaarden | Overig gemeenten zelf/individueel | A | Risicomanagement | Risico's en mitigerende maatregelen bepalen | MH | Gem | Uiterlijk Q4 van 2020
Note on C2: R = Resultaat DR = Deelresultaat A = Activiteit DA = Deelactiviteit
Note on F2: V = Verplicht o.b.v. Omgevingswet MH = Must-have(s) MWH = Must-wanna-have(s)
Note on G2: EB = Eenvoudig Beter (programmadirectie van BZK) Gem = Gemeente zelf/individueel VNG = Vereniging van Nederlandse Gemeenten DSO-LV = De producent van de landelijke voorziening CG = Collectief gemeenten = gemeenten samen (met ondersteuning van de VNG) ADS = Het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet