## Roadmap_V2.1
Roadmap invoering omgevingswet Gemeenten, Versie 2.11, 19 december 2019
Legenda (gebuik de plusjes (+) links in de kantlijn om delen van de roadmap uit te klappen; zie voor meer toelichting de leeswijzer op het tweede tabblad)
Resultaat, juridisch verplicht vóór 1-1-2021,
Resultaat, bedrijfsmatig noodzakelijk
Resultaat, advies gericht op het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.
Geadviseerde uiterlijke startdatum
(Geadviseerde) uiterlijke einddatum
Looptijd tussen start en eind
Korte omschrtijving | Resultaat of actie | Resultaat of Actie/ deelresultaat | Omschrijving van resultaat of actie | Opmerkingen bij resultaat of actie, tips, verwijzing naar ondersteunende producten | Raad | college | uitvoering | Q2 - 2019 | Q3 - 2019 |  |  | Q4 - 2019 |  |  | Q1 - 2020 |  |  | Q2 - 2020 |  |  | Q3 - 2020 |  |  | Q4 - 2020 |  |  | 2021 | 2023 | 2028 | Categorie | Fase Beleidscyclus -> Niet vervallen maar geen focus | Primaire doelgroep??? -> nice to have
[8 empty] | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Q4 | Q4
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald | De gemeente heeft de ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de omgevingswet bepaald en de financiële consequenties in beeld gebracht. | Resultaat | Daarnaast liggen er keuzen hoe het instrumentatrium van de omgevingswet in te zetten. En er zijn keuzes te maken over de wijze waarop en het tempo waarin de omgevingswet wordt ingevoerd. Daarbij dienen de financiële consequenties van de omgevingswet in beeld te worden gebracht. De VNG adviseert deze keuzes nog in 2019 expliciet te maken, omdat ze gevolgen hebben voor het verdere traject. | Het opstellen van visie en aanpak zal inde praktijk geen éénmalige activiteit zijn die Q1 2020 'klaar is': zeer waarschijnlijk zal in de periode daarna voortschrijdend inzicht ontstaan, hetgeen kan leiden tot het bijstellen van ambities, strategie, aanpak en/of financien. | x | x | x | [22 empty] | Randvoorwaarden | Generiek
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald | Bepalen generieke ambities, positie en visie op de Omgevingswet | Actie / Deelresultaat | Hoe de implementatie van de Omgevingswet vorm krijgt, is grotendeels afhankelijk van de gemeentelijke ambities voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het gaat om thema's als: het verwezenlijken van maatschappelijke opgaven, de interactie met burgers en bedrijven, visie op regelgeving, participatie, dienstverlening, digitalisering etc.. |  | x | x | [23 empty] | Randvoorwaarden | Generiek | bar: Q2 - 2019 jun
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald | Bepalen van de best passende invoeringsstrategie en invoeringstempo | Actie / Deelresultaat | De implementatiestrategie en het -tempo zijn (mede) afhankelijk van de ambitie die de gemeente heeft met de Omgevingswet. | Inspiratie is te vinden in het Dialoogmodel invoeringstrategieen, waarin een vernieuwende, onderscheidende, calculerende en consoliderende strategie worden onderscheiden. | x | x | x | bar: Q2 - 2019 jun
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald | Vormgeven programmatische of projectmatige aanpak, inclusief regionale samenwerking en sturing. | Actie / Deelresultaat | Omvat de generieke aspecten van project- en programmamanagement: doelen, producten, governance, risicobeheersing, inrichten projectorganisatie etc.. De Omgevingswet raakt veel aspecten van samenwerking tussen gemeenten, andere bestuurslagen en uitvoeringsdiensten. Dit vraagt (regionale) ketensamenwerking. |  |  | x | [23 empty] | Randvoorwaarden | Generiek | bar: Q2 - 2019 jun to Q3 - 2019 sep
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald | Verkennen hoe de rol van de gemeenteraad verandert door de Omgevingswet. | Actie / Deelresultaat | De gemeenteraad besluit niet alleen over de invoering van de Omgevingswet, hij is zelf ook onderwerp van verandering. |  | x | x | bar: Q2 - 2019 jun
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald | Bepalen visie en uitvoeren (globale) impactanalyse op het gebied van informatievoorziening. | Actie / Deelresultaat | Het verkrijgen overall beeld van de impact van de OW op het informatie- en ICT-landschap van de gemeente (voornaamse uitdagingen mbt informatiepositie van alle betrokkenen, visie ten aanzien van aansluiten op DSO, architectuurvraagstukken, zaakgericht werken, budgettair etc). Deze |  |  |  | x | [22 empty] | Randvoorwaarden | Generiek | bar: Q3 - 2019 jul to Q4 - 2019 dec
Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald | De financiële impact van de Omgevingswet en het DSO voor 2020-2023 bepalen en verwerken in de begroting. | Resultaat | Valt in het reguliere begrotingsproces. Het team Invoeren Omgevingswet geeft de begroters de input vanuit de stelselwijziging. Het betreft de financiële effecten van de stelselwijzigingen: de invoeringskosten van de transformatie (2020-2029) en de structurele lange-termijn effecten. Die moeten inzichtelijk worden gemaakt worden verwerkt in de begroting. Voor het eerst voor 2021 (voorjaarsnota 2020). Daarna is dit een regulier terugkerende activiteit. | Meer informatie en ondersteuningsproducten: https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/financiele-informatie-over-de-omgevingswet | x | x | [23 empty] | Randvoorwaarden | Generiek | bar: Q2 - 2019 jun to Q1 - 2020 mrt
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan | Per 1-1-21 is de gemeente in staat om te kunnen werken met het tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege). De gemeente heeft de hiervoor benodigde kennis en expertise opgebouwd, de bestaande 'planvoorraad' is opgeschoond van eventuele vervuiling en voor zover nodig geacht door de gemeente zijn oude bestemmingsplannen geactualiseerd in RuimtelijkePlannen.nl. | Resultaat | Elke gemeente krijgt van rechtswege het tijdelijk omgevingsplan: de verzamelde bestaande ruimtelijke plannen aangevuld met de bruidsschat - regels die van het Rijk overgaan naar gemeenten. In voorbereiding hierop is het verstandig om kennis te nemen van de bruidsschat regels en te bepalen in welk tempo deze regels worden vervangen door eigen regels. Daarnaast raden we aan om bestemmingsplannen 'op te schonen' voor 2021 en om medewerkers voor te bereiden op het gebruik van dit tijdelijk omgevingsplan in de processen. |  | x | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan | Bestaande planvoorraad op orde brengen | Actie / Deelresultaat | Bestemmingsplannen kunnen na 1-1-21 niet meer aangepast worden (behoudens lopende procedures). Het is zinvol de bestaande planvoorraad te ontdoen van vervuiling en om de metadata (statussen etc.) op orde te brengen. Het upgraden van oude plannen (IMRO2006, IMRO2008) is voor tonen in het DSO niet noodzakelijk. | Het DSO-LV kan alle typen IMRO plannen ontsluiten, ook de oudere typen (2006 en 2008). Wel zullen deze minder goed doorzocht kunnen worden en eenvoudiger getoond worden dan IMRO 2012 plannen. Maar er is voor ontsluiting in het DSO-LV geen harde noodzaak om plannen naar IMRO2012 te brengen. |  |  | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | bar: Q3 - 2019 jul to Q4 - 2020 nov
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan | Kennis nemen van de bruidsschat (inclusief vragenbomen en toepasbare regels) en bepalen of, en welke regels versneld moeten worden aangepast of geschrapt. | Actie / Deelresultaat | Alle gemeenten krijgen automatisch de bruidsschat, ingelezen in het DSO-LV; daarvoor hoeven zij zelf geen werkzaamheden te verrichten. Vanaf 1-1-21 moet de gemeente de regels uit de bruidsschat toepassen. Indien de gemeente deze regels wil vervangen of aanpassen kan dat vanaf 1-1-21. Men zou dit wel kunnen voorbereiden in 2020. Het is daarom van belang dat de gemeente tijdig kennis neemt van de inhoud van de bruidsschat, zodat regels die de gemeente onwenselijk vindt, op tijd vervangen kunnen worden. | De bruidsschatregels zijn opgenomen in het invoeringsbesluit; een conceptversie is sinds medio 2019 beschikbaar. De regels zijn een beleidsarme vertaling van de huidige Rijksregels. Ze zijn niet wezenlijk anders dan de regels die gemeenten nu toepassen. In die zin is er geen noodzaak om wijzigingen in 2020 voor te bereiden. Deze noodzaak is er alleen indien de huidge Rijksregels knellen of voor problemen zorgen. In dat geval kan de gemeente ervoor kiezen wijzigingen voor te bereiden in 2020. |  |  | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | bar: Q3 - 2019 jul to Q3 - 2020 jul
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan | Vullen DSO-LV (door het Rijk) met vastgestelde regels bruidsschat en bijbehorende toepasbare regels. | Actie / Deelresultaat | Het Rijk zet de bruidsschat (inclusief vragenbomen en toepasbare regels) voor alle gemeenten vóór 1-1-21 in DSO-LV, voorzien van de gemeentegrens als werkingsgebied. Volgens planning gebeurt dit medio 2020. In eerste instantie in een oefenomgeving, later in de productieomgeving van DSO-LV. | [26 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | bar: Q2 - 2020 mei to Q3 - 2020 sep
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan | Bepalen hoe en in welk tempo het tijdelijk omgevingsplan wordt omgevormd tot een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de Omgevingswet. | Actie / Deelresultaat | Het opbouwen van het omgevingsplan zal meestal in stappen gebeuren. Hierover moet van tevoren worden nagedacht en er moeten keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld om themagericht of gebiedsgericht te werken. Het is van belang om hier duidelijk over te zijn. Dit draagt bij aan het opleiden van medewerkers in het gebruik van het tijdelijk omgevingsplan. | Een andere reden om voor 2021 het plan voor de 'overgangsfase omgevingsplan' scherp te hebben, is om te voorkomen dat de gemeente in 2021 onder druk stappen moet zetten die niet voldoende doordacht zijn op hun consequenties. Het uitvoeren van een praktijkproef omgevingsplan (roadmapregel 32) helpt om de aanpak voor de overgangsfase te bepalen. | x | x | [23 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 dec
Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan | Opleiden/inwerken medewerkers in het gebruiken van het tijdelijk omgevingsplan door middel van het nieuwe omgevingsloket. | Actie / Deelresultaat | Het tijdelijk omgevingsplan bestaat uit de combinatie van bruiddschatregels en de oude bestemminngsplannen, beide ontsloten via het DSO-LV. Het DSO-omgevingsloket toont de regels met de zogenaamde 'overbruggingsfunctie'. Het gebruik van beide typen regels naast elkaar en het gebruik van het nieuwe loket vraagt om instructie of opleiding, voor onder andere VTH-medewerkers, KCC-medewerkers en planvormers. |  |  |  | x | bar: Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 dec
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Omgevingsplan: Als een gemeente een omgevingsplan wil wijzigen, dan stelt de gemeente deze wijziging per 1/1/21 vast conform de eisen van de Omgevingswet. Het gewijzigde deel van het plan voldoet aan de provinciale instructieregels en aan de instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De wijziging wordt met behulp van de geldende standaard ontsloten via de landelijke voorziening. | Resultaat | Gemeenten beschikken op 1-1-2021 over een tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. Het wijzigen hiervan moet volgens de regels van de Omgevingswet. Een wijziging moet inhoudelijk voldoen aan de wet- en regelgeving en volgens de nieuwe standaard (STOP/TP) aan de LVBB (en daarmee indirect aan het DSO-LV) worden aangeboden. Het is van belang dat de gemeente zich hierop voorbereid voor 1-1-21. |  | x | x | x | [23 empty] | Beleidsdoorwerking
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Bepalen uitgangspunten en ontwerpkeuzen voor de opbouw van het omgevingsplan, en bepalen van de impact daarvan op de gemeentelijke planvormingsprocessen. | Actie / Deelresultaat | De gemeente moet een groot aantal keuzen maken voor de opbouw en insteek van het omgevingsplan. Het betreft inhoudeljke keuzen voor de fysieke leefomgeving, en keuzen voor het inzetten van het instrument omgevingsplan. Deze keuzen beïnvloeden de verder te nemen stappen, het tempo en de impact op de organisatie (juridisch, processen, ICT-systemen, organisatie en personeel). Ook de fasering is relevant: welke ambities realiseren in 2021 en wat kan later? | Het betreft keuzen hoe de gemeente regels wil stellen, vanuit welke uitgangspunten. Wat is de balans tussen vrijlaten en reguleren? Tussen vergunningplicht en algemene regels? Zie voor de keuzen het 'spiekbriefje omgevingsplan' en het hulpmiddel 'ontwerpvragen omgevingsplan'. In dit verband moet ook oog zijn voor de plaats van het omgevingsplan in de beleidscyclus en de relatie met de andere kerninstrumenten | x | x | x | bar: Q2 - 2019 jun to Q4 - 2019 nov
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Oriënteren op en verwerven van software voor planvorming. | Actie / Deelresultaat | Opstellen van het omgevingsplan vereist nieuwe software die het omgevingsplan volgens een nieuwe standaard kan aanbieden aan DSO-LV. (STOP/TP standaard). Deze actie behelst het doorlopen van de afzonderlijke fasen van softwareverwerving, te beginnen met een oriëntatie op eigen requirements en het aanbod (2019 Q3/4) gevolgd door de eigenlijke verwerving, mogelijk een aanbesteding. | Bij het verschijnen van deze Roadmap is de vereiste software nog niet 'from the shelf' beschikbaar; deze komt in 2020 stapsgewijs beschikbaar; proefversies gebaseerd op de STOP0.98 kern versie als eerste. Gemeenten die snel willen verwerven doen er goed aan om dit te doen op een wijze die rekening houdt het feit dat de software nog in ontwikkeling is. Let op: naast de (te verwerven) software voor planvorming moet de bestaande software ruimtelijke plannen blijven functioneren in verband methet afronden lopende procedures. (NB. deze actie matcht met vraag 3 uit de monitor: 'In hoeverre is uw organisatie al bezig met de voorbereidingen op de invoering van het digitaal stelsel') |  |  | x | [23 empty] | Beleidsdoorwerking | bar: Q2 - 2019 jun to Q2 - 2020 jun
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Identificeer gebiedsontwikklingstrajecten die vroeg in 2021 in prodedure moet gaan | Actie / Deelresultaat | Gebiedsontwikkelingstrajecten die vroeg in 2021 in procedure dienen te gaan (bekend maken van het ontwerp) moeten worden opgesteld in de vorm van het nieuwe omgevingsplan. Het is van belang duidelijk in beeld te brengen welke trajecten in de gemeente dit betreft. Dergelijke trajecten vragen om een veel strakkere planning dan opgenomen in deze roadmap (de uiterste data waarop sommige stappen gereed moeten zijn ligt dan enkele maanden eerder) . Bij het doen van praktijkproeven kunnen deze trajecten als 'echte casus' worden gebruikt. | Het gaat hier om complexe opgaven die alleen kunnen worden gerealiseerd door een wijziging van het omgevingsplan en niet via een afwijkvergunning), en waarvoor een concept-ontwerp ter inzage moet worden gelegd (in verband met koppeling met de benodigde m.e.r.-procedure, vooroverleg en inspraak voorafgaand aan de formele procedure). Als dit niet voor medio mei kan, dan is bekend maken van het ontwerp in 2020 in praktijk onmogelijk, en moet de gemeente het plan dus opstellen conform de omgevingswet. Dit betekent dat de gemeente al voorjaar 2020 dient te beschikken over kennis van het omgevingsplan en (oefen) software | bar: Q4 - 2019 dec to Q1 - 2020 feb
Kunnen wijzigen omgevingsplan | UItvoering praktijkproef: opstellen omgevingsplan. | Actie / Deelresultaat | In een praktijkproef wordt een (klein) stukje omgevingsplan opgesteld en (later) beschikbaar gesteld aan de DSO-oefenomgeving. Dit biedt mogelijkheden om de juridische, dienstverlenings- en digitale aspecten van het omgevingsplan te verkennen; het maakt abstracte discussies concreet en leidt tot inzicht bij betrokkenen. Een praktijkproef kan al starten voordat de vereiste plansoftware er is. In de praktijk blijkt de juridsiche/inhoudelijke discussie veel aandacht te vragen, voordat aspecten van digitalisering aan de orde moeten komen. | Onder meer door VNG onwikkeld casco, voorbeeldregels, staalkaarten en ontwerpvragen voor omgevingsplan kunnen hierbij ondersteunen. Vastleggen van werkingsgebieden bij regels en het annoteren van regels zijn belangrijke onderwerpen die aandacht verdienen i.v.m. de digitale ontsluiting van regels. Bij het opstellen van het omgevingsplan is het advies om hierbij een brede groep medewerkers te betrekken vanuit uiteenlopende disciplines in de Fysieke Leefomgeving. |  |  | x | [23 empty] | Beleidsdoorwerking | bar: Q4 - 2019 okt to Q3 - 2020 jul
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Opleiden medewerkers in het maken van een omgevingsplan. | Actie / Deelresultaat | Opleiden van medewerkers in de ontwerpkeuzen, de juridische en de technische aspecten van het omgevingsplan. Aandachtsgebieden in de opleiding zijn: ontwerpkeuzen en insteek van het omgevingsplan, verschillende mogelijkheden om te reguleren, uitdagingen bij het integraal opstellen van regels, digitaliseren van regels (werkingsgebieden en annoteren), de consequenties van keuzen in het omgevingsplan voor o.a. vergunningverlening. | Een deel van de medewerkers krijgt training bij de uitvoering van de praktijkproeven. Anderen zullen daarna opgeleid moeten worden |  |  | x | [23 empty] | Beleidsdoorwerking | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 nov
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Besluitvorming over de beoogde structuur en 'insteek' van het omgevingsplan | Actie / Deelresultaat | Besluiten over onder meer de inhoudsopave van het plan en de uitgangspunten voor het formuleren van regels. Deze besluitvorming staat bewust na het uitvoeren van de praktijkproef geplaatst. De uitvoering van de praktijkproef geeft belangrijke lessen voor de besluitvorming, al zal men bij het ingaan van de praktijkproef al ideëen hebben over de structuur en insteek van het plan. | De gedachte is dat besluitvorming door het college van BenW volstaat, en dat dit het beste kan aan de hand van voorbeelden van het plan. Het is wel noodzakelijk om de gemeenteraad mee te nemen in deze (instrumentele) keuzen. (NB Matcht met vraag 2 monitor: In hoeverre werkt uw organisatie aan de omgevingsdocumenten? - omgevingsplan) |  | x | [24 empty] | Beleidsdoorwerking | bar: Q1 - 2020 feb to Q3 - 2020 sep
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Processen voor beschrijven voor het opstellen van het omgevingsplan (planvorming). | Actie / Deelresultaat | Beschrijving van de achtereenvolgende stappen in het proces van opstellen, besluitvorming en beschikbaarstellen van het omgevingsplan. | NB matcht met vraag 1 van de monitor 1. Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet? En voor het inrichten of aanpassen van processen tot wijziging van het omgevingsplan? |  |  | x | [23 empty] | Beleidsdoorwerking | bar: Q2 - 2020 apr to Q4 - 2020 nov
Kunnen wijzigen omgevingsplan | Implementeren plansoftware en het koppelvlak tussen plansoftware en Landelijke voorziening | Actie / Deelresultaat | Dit betreft het inrichten van de technische koppeling tussen de eigen (verworven) planvormingssystemen en de Landelijke Voorziening. Dit vraagt in de regel een testperiode in een proefomgeving, gevolgd door de overgang naar een productieomgeving. Het advies is om die 2 maanden voor ingang van de wet beschikbaar te hebben. |  |  |  | x | [23 empty] | Beleidsdoorwerking | bar: Q2 - 2020 jun to Q4 - 2020 nov
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | Vergunningen en meldingen/Techniek: Per 1/1/21 is het bevoegd gezag (en/of de uitvoeringsorganisatie) in staat om conform de daarvoor geldende standaard een aanvraag of melding (art. 14.1 Ob) vanuit de landelijke voorziening te ontvangen. | Resultaat | Voor de continuïteit van de dienstverlening moet de gemeente vanaf 1-1-21 aanvragen en meldingen vanuit het DSO-LV kunnen ontvangen. DSO-LV biedt aanvragen en meldingen aan conform de STAM standaard. Dit is een ander koppelingsmechanismen dan bij het huidige Omgevingsloket Online. De gemeente dient de benodigde aanpassingen in de software te hebben gedaan. | LET OP: de optie om meldingen en vergunningaanvragen te ontvangen per mail vervalt met de invoering het DSO-LV, evenals de mogelijkheid om de aanvraag via het FTP protocol op te halen. Het gebruik van digikoppeling wordt verplicht. (NB: in de uitwerking van deze eis zijn ook de andere ICT systemen voor behandeling van vergunnigen en meldingen meegenomen, te weten de VTH-systemen, de zaaksystemen en de systemen voor samenwerking) |  | x | x
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | Kennisverwerving over het nieuwe koppelvlak en uitvoeren van een impactanalyse. | Actie / Deelresultaat | Kennisverwerving over het nieuwe koppelvlak (DSO-LV, STAM standaard, samenwerkingsfunctionaliteit) vormt een eerste stap om de juiste vervolgstappen te kunnen zetten. De daaropvolgende impactanalyse heeft ten doel de huidige en gewenste toekomstige situaties in beeld brengen en verschil tussen beiden te bepalen. | Besteed bij de impactanalyse aandacht aan de processen, de medewerkers en de software. Dit in samenwerking met ICT, Informatiemanagement en de leveranciers van VTH en DKA systemen/integratiepartner. Het resultaat geeft inzicht in componenten van de eigen architectuur, wat mist er en wie gaat dit leveren en beheren? Resultaten kunnen worden benut bij het schrijven van een plan van aanpak. |  |  | x | bar: Q2 - 2019 jun to Q3 - 2019 aug
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | Indien nog niet beschikbaar: verwerven functionaliteit voor zaakgericht werken en samenwerkingsfunctionaliteit (oriëntatie t/m afsluiten contract). | Actie / Deelresultaat | De gemeente moet allereerst vaststellen of een wijziging in de bestaande software volstaat, of dat opniew moet worden aanbesteed; de verdere inrichting van de verwerving is van deze keuze afhankelijk. | VNG ondersteuning omvat: model software requirements, marktverkenning, masterclass verwerving. |  |  | x | bar: Q3 - 2019 aug to Q1 - 2020 mrt
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | inrichten digikoppeling | Actie / Deelresultaat | Bij het DSO-LV vervalt de mogelijkheid om aanvragen en meldingen per mail te ontvangen. Het gebruik van digikoppeling wordt daarmee verplicht. Veel gemeenten zullen al gebruik maken van digikoppeling, andere moeten dit nog inregelen voor deze informatiestroom. | Houd er rekening mee dat er 3 digikoppelingen nodig zijn (koppelvlak LVBB, Toepasbare regels én AanvragenMeldingen) en dat het verstandig is deze geintegreerd in te richten. |  |  | x | bar: Q3 - 2019 aug to Q1 - 2020 jan
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | Verwerven van de vereiste (aanpassingen in) VTH-functionaliteit (oriëntatie t/m afsluiten contract). | Actie / Deelresultaat | De gemeente moet allereerst vaststellen of een wijziging in de bestaande software volstaat, of dat opnieuw moet worden aanbesteed; de verdere stappen in de verwerving zijn van deze keuze afhankelijk. | De verwachting is dat aanbesteden VTH software niet nodig is, en dat meestal met een upgrade kan worden volstaan. Advies is om met inkoop hierover af te stemmen. Matcht met vraag 3 monitor: In hoeverre is uw organisatie al bezig met de voorbereidingen op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Optie 'Het aanpassen en/of aanschaffen van software voor de behandeling van meldingen en vergunningaanvragen' |  |  | x | bar: Q3 - 2019 aug to Q1 - 2020 mrt
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | Maken van afspraken met uitvoeringsdiensten over de routering van aanvragen en meldingen. | Actie / Deelresultaat | Gemeenten moeten met de uitvoeringsorganisaties afspreken waar aanvragen en meldingen naartoe gaan; naar de gemeente of rechtstreeks naar de uitvoeringsorganisatie(s). In dit laatste geval moeten ook de uitvoeringsorganisaties in staat zijn STAM-berichten te ontvangen. Indien aanvragen via de gemeente worden doorgezet, moeten beide partijen onderling afspraken maken over het uitwisselingsformaat. | Denk ook aan: Aanpassen 1) mandaten en mogelijk ook dienstverleningsovereenkomsten e.d. 2) VTH (uitvoerings-)beleid 3) producten- en dienstencatalogus 4) werkprogramma’s Afspraken maken over 5) wie de meldings- en vergunningplicht en het toezicht en handhaving uitvoert op basis van het omgevingsplan 6) de rolverdeling bij de omgevingstafel 7) de rol van de omgevingsdienst bij toepasbare regels 8) de adviesrol van de omgevingsdienst in relatie tot het omgevingsplan 9) samen leren (hoe we omgaan met het proces en de beoordeling als er meerdere ketenpartners betrokken zijn) |  | x | x | bar: Q4 - 2019 dec to Q2 - 2020 jun
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | Implementeren nieuwe software voor VTH , zaakafhandeling en samenwerking. | Actie / Deelresultaat | Ingebruiknemen van de nieuwe software (upgrade of geheel nieuw) en het configureren daarvan. Onder meer: - De zaaksystemen moeten zijn ingericht conform Omgevingswet (zaaktypen en processen) en overweg kunnen met het begrip milieubelastende activiteit (i.p.v. inrichting) en locatie. - De structuur van het inrichtingenbestand en de informatie die daarin is vastgelegd moet worden aangepast aan de Omgevingswet (bij omgevingsdienst) - In het DSO-LV moeten instellingen voor de gemeente worden geconfigureerd ('bepalen behandeldienst'). Ten slotte moet de koppeling met het DSO en de gehele informatieketen worden getest. | Dit omvat dus ook de technische doorvertaling van de procesafspraken gemaakt in de vorige regel. Aansluiten op de DSO-LV samenwerkingfunctionaliteit kan zowel via API's (die communiceren met het eigen VTH of zaaksysteem) als via inloggen op het samenwerkportaal. Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/technisch-aansluiten/lokale-systemen/ |  |  | x | bar: Q2 - 2020 apr to Q3 - 2020 sep
Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen | Kunnen 'doorzetten' van aanvragen en meldingen naar een ander bevoegd gezag of een uivoereingsdienst. | Actie / Deelresultaat | Het DSO-LV voorziet in mechanismen om aanvragen en meldingen door te geleiden naar het juiste bevoegd gezag of uitvoeringsorganisatie (op basis van locatie en activiteit in de aanvraag). In uitzonderingsgevallen zal het DSO niet naar het juiste bevoegd routeren, en moet de ontvanger dit bericht doorzetten naar het juiste bevoegd gezag of uitvoeringsdienst. Dit moet ingeregeld worden. | Dit betreft zowel procesafspraken als de technische implementatie daarvan. |  |  | x | bar: Q3 - 2020 aug to Q4 - 2020 nov
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Vergunningen en meldingen: Proces: Per 1/1/21 is het bevoegd gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) voorbereid op de gewijzigde vergunningenprocedure conform de eisen van de Omgevingswet. Hieronder valt het kunnen verwerken van een enkelvoudige en een meervoudige aanvraag. Vergunningen en meldingen: Beoordeling: Per 1/1/21 is het bevoegde gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) in staat om aanvragen voor omgevingsvergunningen te beoordelen conform de eisen van de Omgevingswet. | Resultaat | De Omgevingswet stelt nieuwe juridische kaders voor vergunningverlening. Belangrijke veranderingen zijn a) een verkorting van de beslistermijn voor de meeste aanvragen naar 8 weken en b) integraal besluit van meer sectoren dan nu, deels uitgevoerd door uitvoeringsdiensten, ketenpartners en andere bestuurslagen c) nieuwe en anders geformuleerde regels en begrippen te hanteren bij de beoordeling en besluitvorming van aanvragen. Gemeenten moeten processen en systemen aanpassen, de samenwerkingsafspraken met uitvoeringsorganisaties en ketenpartners aanpassen en hun medewerkers opleiden (zowel procesmatig als inhoudelijk). Ook verandert in bepaalde gevallen het bevoegd gezag en/of adviesschap van andere bestuurslagen. Ook besluiten van de gemeenteraad inzake 'instemming met advies voor de raad' en de 'verplichting tot participatie' (zie elders in de roadmap) moeten als dit aan de orde is in het proces worden verwerkt. | In geval van instemming met advies van een ander bestuursorgaan is de beslistermijn 8+4 weken. HIervan kan sprake zijn indien de aanvraag gerelateerd is aan beperkinggebieden, Natura 2000 gebieden, provinciaal erfgoed, natuuractiviteiten etc (dit indien de initiatiefnemer kiest voor het indienen van een meervoudige aanvraag). NB matcht met vraag 1 van de monitor 1. Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet?: Inrichten of aanpassen van de vergunningprocedure Inrichten of aanpassen van processen tot beoordeling van vergunningaanvragen. | x | x | x
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Bepalen van gemeentelijke uitgangspunten en ambities ten aanzien van vergunningverlening en dienstverlening. | Actie / Deelresultaat | De gemeentelijke uitgangspunten en ambities voor het verguningsproces zijn bepalend voor de (invulling van) de verder te nemen stappen. | Bijvoorbeeld: Hoe kijkt de gemeente aan tegen regulering en vergunningplichten, participatie, integrale afweging bij de toetsing, dienstverlennig? Deze uitgangspunten hangen samen met de generieke ambities voor de Omgevingswet (regel 11) en de uitgangspunten en ontwerpkeuzen voor het omgevingsplan. Een overzicht van besluiten te nemen aangaande vergunningverlening is opgenomen in het zogenaamde spiekbriefje, te vinden op de VNG site | x | x | bar: Q2 - 2019 jun to Q1 - 2020 jan
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Uitvoeren van een impactanalyse op de vergunningverlening onder de Omgevingswet. | Actie / Deelresultaat | De impactanalyse heeft als doel in beeld te brengen welke veranderingen in processen en systemen nodig zijn. Op basis daarvan kan de verdere aanpak worden geconcretiseerd. | Neem in de impactanalyse ook de de ketenpartners en uitvoeringsdiensten mee (uitzoeken en bepalen wie welk type aanvragen gaat behandelen). Bepaal welke samenwerkingsafspraken er zijn en welke nog moeten worden gemaakt voor de uitvoering van de Omgevingswet. Bezie het vergunningverleningsproces in samenhang met het proces verkennen initiatief (roadmapregel 82). |  |  | x | bar: Q3 - 2019 jul to Q4 - 2019 dec
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Besluitvorming aangaande vergunningverlening (voor zover nodig voor 2021). | Actie / Deelresultaat | Voor 2021 moet de gemeente vier besluiten nemen over verguningverlening: Raad: 1) Op welke buitenplanse activiteiten wenst de raad adviesrecht met instemming? 2) Welke buitenplanse activiteiten krijgen een verplichte participatie-eis? College: 3) Wanneer wordt de gemeentelijke adviescommisie om advies gevraagd? 4) Hoe geven we de mogelijkheid tot analoog indienen van de aanvraag? |  | x | x | bar: Q3 - 2019 aug to Q1 - 2020 mrt
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Zaakgericht werken inrichten ten behoeve van de Omgevingswet, in afstemming met ketenpartners. | Actie / Deelresultaat | Zaakgericht werken is een belangrijke randvoorwaarde voor werken met de Omgevingswet. Daarbij moeten gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners afspraken maken. Bijvoorbeeld over het gebruik van zaaktypen (zaaktypecatalogus) en de DSO-LV samenwerkvoorziening. | De samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO-LV is naar verwachting medio 2020 gereed (basisniveau); de eerste functies kunnen begin 2020 worden beproefd. NB Matcht met vraag 3 monitor: In hoeverre is uw organisatie al bezig met de voorbereidingen op de invoering van het digitaal stelsel Omgevingswet? Het maken van afspraken met ketenpartners over het uitwisselen van gegevens/informatie ? |  |  | x | [22 empty] | Randvoorwaarden | Generiek | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 okt
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Aanpassen koppelingen met Berichtenbox, Mijnlopende zaken etc.. | Actie / Deelresultaat | Mogelijk heeft de Omgevingswet invloed op de koppeling tussen gemeentelijke sytemen en landelijke voorzieningen zoals de MijnOverheid Berichtenbox en Lopende zaken. |  |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 okt
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Uitvoeren van praktijkproeven voor 'behandelen vergunningaanvragen'. | Actie / Deelresultaat | Praktijkproeven zijn een goed middel om de ideeën over processen, samenwerking en sturing te beproeven. Proeven kunnen gaan over de verkenningsfase van een initiatief (omgevingstafel c.q. omgevingsoverleg) en over de behandelfase (na indienen vergunningaanvraag). De praktijkproeven kunnen al starten voordat de benodigde software operationeel is. | Denk bij praktijkproeven in eerste instantie aan eenvoudige en enkelvoudige vergunningaanvragen en pas daarna aan meervoudige en complexe (interbestuurlijke) vergunningaanvragen. Inrichten van een omgevingstafel hoort formeel niet tot de minimumeisen, maar kan zeker bijdragen aan het halen van de 8-weken termijn. |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 okt
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Beschrijven en inrichten van processen voor verkennen initiatief en vergunningverlening . | Actie / Deelresultaat | Beschrijven en inrichten van processen, aansluitend bij de uitgangspunten en kaders van de raad. Dit vraagt samenwerking met uitvoeringsorganisaties en ketenpartners. Het betreft niet alleen de primaire processen, maar ook de in te richten sturende processen. | Denk onder meer aan de het borgen van integrale afweging en de instebestuurlijke samenwerking in de processen. |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan to Q3 - 2020 aug
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Aanpassen van contracten/ SLA’s met uitvoeringsorganisaties. | Actie / Deelresultaat | De wijzigingen die de Omgevingswet met zich mee brengt, kunnen consequenties hebben voor de SLA's en de contracten tussen de gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties (dit zou moeten blijken bij de eerder uitgevoerde impactanalyse). | Onder meer: In beeld brengen gevolgen voor aantallen / omvang van het werk Wellicht is voor 2021 de impact op de contracten en afspraken nog lastig in te schatten, in dat geval kunnen afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met (onverwachte) veranderingen in/na 2021. Er is een relatie tussen deze regel en roadmapregel 93 (financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten). | x | x | bar: Q2 - 2020 mei to Q3 - 2020 sep
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Een werkproces inrichten voor de samenwerking met de private kwaliteitsborger (voor 2021). | Actie / Deelresultaat | Een proces uitwerken voor het afstemmen tussen technische vergunning (private kwaliteitsborger) en ruimtelijke actitviteiten (gemeente/provincie/Rijk/omgevingsdienst). Afspraken maken over het informatie-verlies voor gemeenten dat daarmee gepaard gaat. De knip gaat in op 1-1-2021. | De Wkb wordt ingepast in de Omgevingswet overeenkomstig het bestuursakkoord. Dit werkproces wordt hier expliciet uitgelicht, omdat grote veranderingen verwacht worden als gevolg van de Wkb.Zo vervalt de technische toets, en moeten afspraken worden gemaakt met private kwaliteitsborgers. Later zal hierover meer toegelicht worden in afzonderlijke ondersteuningsproducten |  |  | x | bar: Q2 - 2020 mei to Q4 - 2020 nov
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Opleiden medewerkers bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties | Actie / Deelresultaat | De wijzigingen in juridische kaders, processen en werkwijzen vragen opleiding van medewerkers. Een deel zal al betrokken zijn geweest bij de eerdere stappen (en in die zin 'opgeleid') maar in veel gevallen zal een bredere kring medewerkers opleiding nodig hebben. | In de opleiding onder meer aandacht besteden aan de nieuwe systematiek voor de buitenplanse 'OPA activiteit'. (zie de spiekbrief vergunningverlening, met een opsomming van de belangrijkste aspecten waarmee rekening moet worden gehouden in de vergunningverlening). Onder meer: de zogenaamde ruimtelijke onderbouwing vervalt bij BOPA, in de plaats daarvan komen de afwegingen die ook gelden bij het opstellen van het omgevingsplan . |  |  | x | bar: Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 nov
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Proefdraaien met nieuwe werkprocessen voor verkennen iniatiatief en behandelen aanvraag, inclusief systeemondersteuning, zowel enkelvoudige als meervoudige als complexe aanvragen. | Actie / Deelresultaat | Bij het proefdraaien komen de eerder uitgewerkte onderdelen bij elkaar (processen, systemen, mensen). | Besteed aandacht aan onderwerpen als: Komt de vergunning aanvraag goed binnen? Kan de organisatie de aanvraag verwerken. Lukt het verwerken van meervoudige vergunning aanvragen? Kan de organisatie samenwerken met ketenpartners bij het behandelen van een aanvraag? |  |  | x | bar: Q3 - 2020 sep to Q4 - 2020 dec
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Inregelen communicatie over lopende aanvragen en meldingen | Actie / Deelresultaat | Zorgen dat alle informatiekanalen over lopende aanvragen en meldingen worden aangepast aan de nieuwe processen en werkwijzen, zowel bij het gemeentelijk KCC als bij de afzonderlijke 'vakinhoudelijke' afdelingen. | Denk onder meer aan procedures en werkinstructies voor het KCC, documentatie, Q&A’s, scripts, formats voor brieven e.d.. Mogelijk brengt de invoering van de Omgevinsgwet wijzigingen met zich mee voor de systemen die frontofficemedewerkers hebben voor inzage in systemen. |  |  | x | bar: Q3 - 2020 sep to Q4 - 2020 dec
Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht Kunnen beoordelen vergunningaanvragen | Besluitvorming aangaande vergunningverlening (voor zover nodig na 2021) | Actie / Deelresultaat | De te nemen besluiten na 2021: bepalen welke activiteiten meldingsplichtig worden, een informatieplicht hebben, ruimtelijk vergunningsvrij zijn, of ruimtelijk vergunningsplichtig zijn. Dit moet uiterlijk voor 2029 omdat het tijdelijk omgevingsplan dit vanaf 2021 al regelt. | NB: Deze besluiten maken dus geen deel uit van de 'minimumeisen' hier genoemd vanwege het bieden van een zo compleet mogeiijk beeld) | x | x
Kunnen aanleveren indieningsvereisten | Vergunningen en meldingen: Indieningsvereisten: Per 1/1/21 stellen provincie, waterschap en gemeente de informatie beschikbaar die nodig is om een aanvraagformulier in de landelijke voorziening samen te kunnen stellen, waarin ook de door hen gestelde indieningsvereisten zijn meegenomen. | Resultaat | Het DSO-LV maakt gebruik van 'dynamische formulieren' voor het opstellen van een aanvraag. De vragen in dit formulier (de indieningsvereisten) hebben de vorm van 'toepasbare regels'. In eerste instantie worden deze indieningsvereisten meegeleverd met de bruidsschat en geladen in het DSO-LV, daarna moet de gemeente zelf de wijzigingen in indieningsvereisten aan te leveren aan DSO-LV volgens de voorschreven standaard (STTR). Gemeenten dienen daarom in 2021 de hiervoor benodigde kennis op te bouwen en systemen (of diensten) te verwerven. Ook zijn afspraken met de omgevingsdiensten nodig over de indieningsvereisten nodig. |  |  |  | x
Kunnen aanleveren indieningsvereisten | Kennisverwerving de indieningsvereisten die deel uitmaken van de bruidsschat | Actie / Deelresultaat | In de bruidsschat zijn de indieningsvereisten beschreven voor een groot aantal activiteiten. Voor het 'electronisch aanvraagformulier' worden deze regels door het rijk vertaald in toepasbare regels. De inschatting van de VNG is dat de meeste gemeenten in eerste instantie uit de voeten zullen kunnen met de indieningsvereisten meegeleverd in de bruidsschat. De mate waarin dit voor de eigen gemeente inderdaad het geval is bepaalt de urgentie van de volgende stappen. | Voor een goed begrip van deze regel is het relevant te weten dat het aanvraagformulier voor vergunningen en meldingen in het DSO wordt opgebouwd met toepasbare regels (NB: ook de vergunningcheck wordt opgebouwd met toepasbare regels; vergunningcheck en aanvraagformulier voor een activoteit hebben hun eigen toepasbare regels) |  |  | x | bar: Q3 - 2019 sep to Q1 - 2020 mrt
Kunnen aanleveren indieningsvereisten | Inrichten van het gebruik van toepasbare regels voor het opstellen en aanleveren van indieningsvereisten | Actie / Deelresultaat | Indieningsvereisten worden aan het DSO-LV aangeboden in de vorm van toepasbare regels. Dit mechanisme is gelijk aan dat gebruikt bij de vergunningcheck. De stappen om toepasbare regels te kunnen opstellen en aanleveren (kennisverwerving, pratijkproeven, verwerven software en opleiden medewerkers) zijn beschreven onder 'vergunningcheck' |  |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 okt
Kunnen aanleveren indieningsvereisten | Formuleren van indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV | Actie / Deelresultaat | Indien de gemeente andere indieningsvereisen wenst dan meegeleverd met de bruidsschat, dan zal de gemeente dus zelf alternatieven moeten formuleren en deze met verworven software moeten aanleveren aan DSO-LV. | NB Matcht met vraag 3 monitor: In hoeverre is uw organisatie al bezig met de voorbereidingen op de invoering van het digitaal stelsel Omgevingswet? Het beschikbaarstellen van de indieningsvereisten |  |  | x | bar: Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 dec
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | De gemeente is in staat om toepasbare regels voor de vergunningcheck op te stellen en aan te leveren aan de landelijke voorziening, conform de daarvoor geldende standaard; Per 1/1/21 tenminste voor die activiteiten waarvoor het uitvoeren van een vergunningcheck nu ook al mogelijk is (gelijkblijvend dienstenniveau). | Resultaat | De vergunningcheck zorgt dat burgers en bedrijven eenvoudig kunnen checken of een vergunning nodig is, in eerste instantie voor Topactiviteiten. Er is geen juridische verplichting om als gemeente een vergunningcheck aan te bieden per 1-1-21. Wel is het een bestuurlijk overeengekomen uitgangspunt dat bij de invoering van de Omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau wordt behouden. Dit betekent dat vragenbomen moeten worden gemaakt voor alle activiteiten waarvoor nu in het OLO een vragenboom bestaat. Een deel van deze vragenbomen wordt meegeleverd met de bruidsschat en valt daarna onder gemeentelijk beheer. Een klein deel moet door de gemeente zelf opgesteld worden. | Het opstellen van een vragenboom is en interdisciplinaire opgave, waarin juristen en dienstverleners de samenwerking moeten zoeken. De planningslijnen in dit onderdeel gaan er vanuit dat de gemeente de ambitie heeft om 1-1-21 zelf de vragenbomen te kunnen maken | x | x | x
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Verwerven van kennis over toepasbare regels, de relatie met juridische regels, de interdisciplinaire aspecten hiervan, de benodigde software en standaard (STTR). | Actie / Deelresultaat | Kennisverwerving over het instrument toepasbare regels en de toepassing hiervan bij de vergunningcheck is eerste stap om de verdere aanpak vorm te geven. | Heel belangrijk is het besef dat toepasbare regels geen 'technisch kunstje' zijn. Toepasbare regels hebben een nauwe relatie met het omgevingsplan. Het is daarom heel belangrijk om de dialoog te voeren tussen de dienstverlener en de jurist, die vanuit hun achtergrond meestal andere opinies hebben over de invulling van toepasbare regels . |  |  | x | bar: Q2 - 2019 jun to Q4 - 2019 dec
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Uitvoeren praktijkproef vragenbomen voor vergunningcheck. | Actie / Deelresultaat | Een praktijkproef blijkt een zeer goed middel om aspecten van het maken van vragenbomen te verkennen, zowel de techische aspecten als de juridisch-inhoudeljke. Een praktijkproef kan worden uitgevoerd voorat de gemeente zelf software heeft aangeschaft (met de VNG oefenomgeving). Beelden bij de toekomstige structuur en insteek van het omgevingsplan zijn zeer relevant voor een praktijkproef |  |  |  | x | bar: Q3 - 2019 jul to Q1 - 2020 mrt
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Inventariseren welke vragenbomen de gemeente nu heeft geïmplementerd in de bestaande voorzieningen (OLO en eventueel eigen voorzieningen) en bepalen welke vragenbomen in het DSO nodig zijn om het huidig niveau van dienstverlening te handhaven. | Actie / Deelresultaat | Veel gemeenten hebben nu vragenbomen in het OLO die na 1-1-21 niet meer zullen werken. Als de gemeente streeft naar een gelijkblijvend dienstenniveau, is het noodzakelijk de bestaande vragenbomen in het nieuwe formaat aan te leveren aan het DSO. Deze inventarisatie heeft ten doel scherp te krijgen wat dit voor de gemeente betekent. |  |  |  | x | bar: Q4 - 2019 okt to Q1 - 2020 mrt
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Besluitvorming: toepasbare regels zelf doen of uitbesteden. | Actie / Deelresultaat | Gemeenten kunnen ervoor kiezen het maken van toepasbare regels uit te besteden aan dienstverleners. Deze keuze is bepalend voor de verder te nemen stappen. | De verwachting is dat een dergelijk besluit financiele consequenties heeft welke door de raad bekrachtigd moeten worden | x | x | bar: Q4 - 2019 nov to Q1 - 2020 mrt
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Verwerven software of dienst voor het opstellen toepasbare regels/vragenbomen. | Actie / Deelresultaat | Opstellen en wijzigen van toepasbare regels is een nieuwe activiteit voor gemeenten die vraagt om nieuwe middelen. Deze actie behelst ofwel het aanschaffen van benodigde software hiervoor ofwel het inkopen van de dienst hiertoe. Let op: Dit is dezelfde software die ook wordt gebruikt bij de toepasbare regels voor de indieningsvereisten. | NB Matcht met vraag 3 monitor: In hoeverre is uw organisatie al bezig met de voorbereidingen op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? |  |  | x | bar: Q4 - 2019 nov to Q2 - 2020 jun
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Beschrijven en inrichten van het proces opstellen toepasbare regels voor vergunningcheck. | Actie / Deelresultaat | Beschrijven en inrichten van het proces voor opstellen toepasbare regels. In het bijzonder dient er aandacht te zijn voor de relatie met de juridische regels waarop de toepasbare regels zijn gebaseerd | Er zijn meerdere processen denkbaar voor het opstellen van toepasbare regels. Men kan kiezen om eerst de juridische regels te formuleren en later pas de toepasbare. Een alternatieve aanpak betreft dienstverlening en toepasbare regels vanaf het begin van het proces. |  |  | x | bar: Q1 - 2020 feb to Q4 - 2020 okt
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Implementeren software of dienst voor toepasbare regels, inclusief de koppeling aan DSO-LV en het testen van de werkende keten. | Actie / Deelresultaat | In werking krijgen van de verworven software (of dienst), en het beproeven van de 'productieketen' van toepasbare regels |  |  |  | x | bar: Q2 - 2020 apr to Q3 - 2020 sep
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Opleiden medewerkers | Actie / Deelresultaat | Het werken met toepasbare regels vraagt opleiding van medewerkers. Dit betreft niet alleen een technische opleiding, maar ook het proces van interdiscipliniar afstemmen over de toepasbare regels. | Een deel van de medewerkers zal zijn opgeleid in de eerdere stappen (praktijkproeven etc). Mogelijk moeten nog andere medewerkers worden opgeleid. Vanzelfsprekend zal de aard van de opleiding verschillen indien het maken van toepasbare regels wordt uitbesteed |  |  | x | bar: Q2 - 2020 apr to Q4 - 2020 okt
Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck | Opstellen en aanleveren van toepasbare regels voor vergunningcheck, allereerst die ter vervanging van de nu door de gemeente in het OLO gehanteerde vragenbomen (vnl. kappen, uitrit, handelsreclame, alarminstallatie). | Actie / Deelresultaat | Veel gemeenten hebben nu vragenbomen in OLO die na 1-1-21 niet meer werken. Als de gemeente streeft naar een gelijkblijvend dienstenniveau, is het noodzakelijk de vragenbomen die men nu heeft inggevoerd in het huidige OLO in een het nieuwe formaat aan te leveren aan het DSO. | NB Matcht met vraag 3 monitor: In hoeverre is uw organisatie al bezig met de voorbereidingen op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Het opstellen van vragenbomen voor veelvoorkomende activiteiten |  |  | x | bar: Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 dec
Proces verkennen initiatief ingericht | De gemeente heeft het proces verkennen initiatief ingericht, zodanig dat een volledig en betrouwbaar beeld wordt verkregen van het initiatief, van het draagvlak bij belanghebbenden en van de mogelijkheden van het bevoegd gezag om de benodigde vergunning(en) hiervoor te verlenen. | Resultaat | Het proces 'verkennen initiatief' gaat vooraf aan het indienen van de definitieve vergunningaanvraag. Effectief inrichten van dit proces is noodzakelijk voor het kunnen halen van de 8-weken-termijn bij (complexe) vergunningaanvragen. Hierbij moeten alle betrokken stakeholders worden aangehaakt, mogelijkheden en alternatieven worden verkend, alle benodigde informatie verzameld en een betrouwbare inschatting van de haalbaarheid zijn gemaakt. De omgevingstafel (zie kolom H) is een de door VNG geadviseerde en in praktijk beproefde methode om hieraan invulling te geven. | De omgevingstafel is een aanpak en werkwijze om optimaal invulling te geven aan het proces bij complexe initiatieven. De essentie is dat de gemeenten samen met diverse ketenpartners om tafel gaat met de initiatiefnemer en belanghebbenden, met het doel het initiatief af te stemmen en de vergunningaanvraag zo ver voor te bereiden dat deze snel kan worden afgehandeld. Met de omgevingstafel wordt anders gewerkt, namelijk met “Ja, mits”, en met aandacht voor participatie van belanghebbenden. |  | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling
Proces verkennen initiatief ingericht | Kennisverwerving, voorbereiding en nemen besluit over inrichten van het proces verkennen initiatief. | Actie / Deelresultaat | Het is van belang te starten met gezamenlijke beeldvorming over het proces verkennen inititief. De noodzaak, de ambities en de wijze waarop de omgevingstafel daarin kan voorzien. Besluitvorming is noodzakelijk om draagvlak en middelen te borgen en om de inrichting van het proces te sturen. | De omgevingstafel hanteert een aantal stappen voor de inrichting van het proces; in deze roadmap wordt daarbij aangesloten |  |  | x | bar: Q3 - 2019 jul to Q4 - 2019 dec
Proces verkennen initiatief ingericht | Inrichten van één ingang voor initiatieven en een centrale intake om de behandeling te stroomlijnen. | Actie / Deelresultaat | Initiatieven kunnen via diverse kanalenbij de gemeente binnen komen: DSO, loket, bestuur, KCC, etc.. Het organiseren van een centrale intake is belangrijk om het proces 'verkennen initiatief' goed in te richten. Het is belangrijk dat initiatieven vroeg in beeld komen; dit voorkomt dat initiatieven zonder contact met de gemeente direct als aanvraag worden ingediend. | De methode omgevingstafel voorziet naast de omgevingstafel zelf in een 'intaketafel' : een klein overleg waar de initiatieven besproken worden en waar wordt besloten over de wenselijkheid van het initiatief en het verdere traject. |  |  | x | bar: Q4 - 2019 nov to Q1 - 2020 mrt
Proces verkennen initiatief ingericht | Maken afspraken met ketenpartners. | Actie / Deelresultaat | Deelname van ketenpartners in het proces verkennen initiatief is essentieel voor een effectief proces waarin de verschillende aspecten integraal worden verkend en gewogen. Het is noodzakelijk hierover tevoren afspraken te maken | Het principe van een omgevingstafel is dat alle relevante ketenpartners fysiek deelnemen aan dit overleg |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan to Q2 - 2020 apr
Proces verkennen initiatief ingericht | Proefdraaien met het proces verkennen inititiatief. | Actie / Deelresultaat | De organisatie moet ervaring opdoen met het proces aan de hand van concrete casussen. Geadviseerd wordt te starten met de Top 5 van meest aangevraagde complexe initiatieven zoals bijvoorbeeld het bouwen van een hotel of het bouwen van meer dan 20 woningen. |  |  |  | x | bar: Q2 - 2020 apr to Q3 - 2020 sep
Proces verkennen initiatief ingericht | Besluitvorming ten aanzien van de definitieve werkwijze, de bekostiging en de lancering. | Actie / Deelresultaat | Ervaringen in de proefperiode kunnen aanleiding zijn om het proces en de werkwijze bij te stellen. Tevens moet een besluit worden genomen over het dekken van de kosten door de deelnemende partijen in het proces. | Indien er alleen sprake van verschuivingen binnen de programmabegroting is geen raadsbesluit nodig; wel indien extra middlen benodigd zijn. |  | s | x | bar: Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 okt
Participatie bij initiatieven ingericht | De gemeente heeft de minimaal noodzakelijke processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven ingericht. | Resultaat | Participatie is één van de belangrijke aspecten van de Omgevingswet. Participatie bij initiatieven kan op veel ambitieniveaus vorm krijgen. Participatie is echter niet verplicht (behoudens de door de raad aan te wijzen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten) en participatie kent geen vormvereisten. De gemeente dient enkele belangrijke zaken, zoals benoemd in de roadmap, te regelen voor 2021. |  | x | x | x | bar: Q2 - 2019 jun; Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 dec
Participatie bij initiatieven ingericht | Kunnen ontvangen en meewegen van de aanvraagvereisten voor participatie. |  | De aanvraagvereiste voor participatie wordt (naar verwachting) automatisch via het DSO worden toegevoegd aan de lijst van aanvraagvereisten bij een vergunningaanvraag. Gemeenten dienen zich erop voor te bereiden dat zij de door de initiatiefnemer ingevulde informatie in behandeling kan nemen en dat zij het kan meewegen bij de beoordeling. Dit behelst tenminste het kunnen motiveren van de wijze waarop deze (overigens niet verplichte) participatie is meegewogen in het besluit. | Gemeenten moeten dit kunnen vanaf 2021; voorbereiden in 2020 wordt daarom geadviseerd. Elementen hierin zijn opleiden en het vaststellen van inhoudelijke kaders voor de beoordeling Besluitvorming kan eventueel gemandateerd worden naar uivoering. Dat vraagt aanpassing van het mandatreringsbesluit |  | x | x | bar: Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 dec
Participatie bij initiatieven ingericht | Besluitvorming door de raad over de gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarin hij participatie verplicht wil stellen (conform de ruimte daartoe geboden in de Omgevingswet). |  | Participatie bij initiatieven is alleen verplicht als het een buitenplanse omgevingsplan activiteit betreft en de raad heeft besloten dat bij dit type activiteit de participatieverplichting geldt. Het is niet verplicht zo'n besluit te nemen, maar dit draagt wel bij aan helderheid voor initiatiefnemers. Het nemen van het besluit kan vanaf 1-1-2021. De voorbereiden kunnen eerder al worden getroffen. | LET OP: de mogelijkheden om participatie veplicht te stellen zijn minder uitgebreid dan eerder is gecommuniceerd. Verplichte participatie is alleen mogelijk bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en alleen als dit tevoren bij een raadbesluit is aangegeven. | x | x | bar: Q4 - 2020 okt to Q4 - 2020 dec
Participatie bij initiatieven ingericht | Stimuleren initiatiefnemers tot vormgeven participatietraject bij hun aanvraag. |  | Het bevoegd gezag is vanaf 1-1-21 verplicht om initiatienemers te stimuleren participatietrajecten uit te voeren. Het advies is dit voor 2021 voor te bereiden. Het staat de gemeente vrij het eigen ambitieniveau te kiezen. |  |  |  | x | bar: Q4 - 2020 okt to Q4 - 2020 dec
Legesmodel aangepast | De gemeente heeft haar legesmodel aangepast op de situatie na 1-1-2021. | Resultaat | Aanpassingen door de stelselwijziging per 1-1-21 moeten in het legesmodel worden verwerkt. Dit is een reguliere periodieke activiteit voor het team dat de legesverordening beheert. | NB: ook na 2021 als het tijdelijk omgevingsplan stap voor stap wordt omgezet in het nieuwe omgevingsplan, moeten de consequenties voor leges telkens worden bezien (regulier proces) Meer informatie: https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/financiele-informatie-over-de-omgevingswet/leges. | x | x | x | bar: Q2 - 2019 jun; Q3 - 2019 sep to Q4 - 2020 dec
Legesmodel aangepast | Aanpassen legesmodel (incl. verordening) op de wettelijke wijzigingen per 1-1-2021 (bijvoorbeeld splitsing technische en ruimtelijke toets en de mogelijkheid van leges op milieuvergunningen). | Actie / Deelresultaat | Zie de hoofdregel. Aanpassingen naar aanleiding van wettelijke wijzigingen moeten in het legesmodel worden verwerkt (de knip, vervallen van technische toets op kleine bouwwerken, wijzigingen in verwachte kostenstructuur etc.). Verwacht dat dit al eerder voorbereid moet zijn, t.b.v. de voorjaarsnota / begroting 2021. | Er komt een aangepaste c.q. nieuwe standaardverordening via het team Belastingen van de VNG. Planning wordt nagevraagd | x | x | bar: Q3 - 2019 sep to Q1 - 2020 mrt
Legesmodel aangepast | Aanpassen legesmodel (incl. verordening) op de lokale inrichtingskeuzes voor vergunningplichtige (en dus legesplichtige) activiteiten. | Actie / Deelresultaat | Zie de hoofdregel. Aanpassingen naar aanleiding van lokale inrichtingskeuzes moeten in het legesmodel worden verwerkt (heffen van milieuleges, verschuiven van vergunningplicht naar lichtere vormen, etc.). Verwacht dat dit al eerder voorbereid moet zijn, t.b.v. de voorjaarsnota / begroting 2021. |  | x | x | bar: Q3 - 2019 sep to Q1 - 2020 mrt
Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien | De gemeente heeft de financiële arrangementen met de uitvoeringsdiensten herzien. | Resultaat | Het takenpakket van de uitvoeringsdiensten zal in veel gevallen veranderen per 1-1-21. De financiële arrangementen met de uitvoeringsdiensten moeten hierop voor de inwerkingtreding van de wet zijn aangepast | De aangegeven planning is optimistisch. De planning dient te worden afgestemd op het afspraakmoment met de uitvoeringsdiensten | x | x | x | bar: Q2 - 2019 jun; Q4 - 2019 okt to Q4 - 2020 dec
Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien | Samenwerkingsafspraken voor de Uitvoeringsdiensten na 1-1-2021 in kaart brengen. | Actie / Deelresultaat | De gemeentelijke organisatie brengt zelf in kaart wat het takenpakket van de uitvoeringsdienst wordt, en wat de verschillen zijn met het oude pakket. |  |  | x | x | bar: Q4 - 2019 okt to Q4 - 2019 dec
Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien | Samenwerkingsafspraken voor de Uitvoeringsdiensten die ingaan na 1-1-2021 vertalen naar financiële afspraken met de uitvoeringsdiensten. | Actie / Deelresultaat | Op basis van de inventarisatie van gewijzigd takenpakket wordt de samenwerkingsafspraak met de uitvoeringsdienst herzien. |  | x | x | bar: Q4 - 2019 okt to Q4 - 2019 dec
Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld | De gemeente heeft een commissie ingesteld die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen van een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument (gemeentelijke adviescommissie) | Resultaat | Onder de Omgevingswet is een welstandscommissie (of een commissie ruimtelijke kwaliteit) alleen nog verplicht voor het toetsen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument. Daarnaast kunnen ook andere adviesrollen bij de commissie belegd worden. Gemeenten moeten zich voor 1-1-21 beraden op de gewenste invulling en inrichting van deze commissie. | De commissie kan ook gevraagd worden als adviseur voor aanvragen omgevingsvergunning voor andere activiteiten. Dit kan als de gemeenteraad daarvoor gevallen heeft aangewezen in het omgevingsplan of in gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders daartoe aanleiding ziet. Het college van BenW kan de commissie daarnaast om advies vragen voor de ontwikkeling van beleid voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. | x | x | x
Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld | Besluitvorming over de adviesrol van de commissie | Actie / Deelresultaat | laat de gemeente alleen de verplichte adviesrol uitvoeren, of wil de gemeente de commissie ook indzetten in een bredere adviesrol over vergunning voor andere activiteiten en/of beleid. Gemeenten hebben besloten welk facultatief advies de commissie kan en mag geven. |  | x | x | bar: Q2 - 2020 apr to Q3 - 2020 sep
Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld | Installatie commissie | Actie / Deelresultaat | In veel gevallen zal dit betekenen dat een andere opdrachtbeschrijving moet worden gegeven aan de commissie. Tenminste zullen de gebruikte termen en verwijzingen moeten worden afgestemd op de (grondslagen van) de omgevingswet |  | x | x | bar: Q4 - 2020 okt to Q4 - 2020 nov
Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld | Besluitvorming over kaders voor de commissie en deze verankeren in het omgevinsgplan. | Actie / Deelresultaat | Concreet en expliciet benoemen in het omgevingsplan bij welke activiteiten de adviesrol van de commissie geldt (dit betreft alleen het facultatieve deel van de rol van de commisie als de raad deze adviesrol wil invullen). Gemeenten kunnen de welstandsnota in het tijdelijk deel omgevingsplan omzetten naar regels in het nieuwe deel omgevingsplan en hebben dit uiterlijk op 1-1-2029 gedaan of ze hebben gekozen voor een welstandsvrije gemeente. Als geen nieuwe kaders worden afgesproken blijven de huidige kaders gelden tot maxiaal 2029. |  | x | x
Verstrekken informatie over de omgevingswet | De gemeente (en uitvoeringsorganisatie) kan burgers en bedrijven voorzien van correcte en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet. | Resultaat | Gemeenten informeren burgers en bedrijven over de Omgevingswet, over de daaraan verbonden procedures en over de eisen die wet- en regelgeving stellen aan initiatieven. Dit gebeurt zowel door middel van algemene voorlichting als in reactie op vragen. Communicatie uitingen en dienen hiertoe per 1-1-21 te zijn aangepast, waarbij alle klantkanalen moeten worden meegenomen. Tevens zullen burgers en bedrijven vooruitlopend op de invoering van de wet geïnformeerd moeten worden over de aanstaande wijzigingen. | De gemeente kan in de communicatie aansluiten bij de voorlichting van het Rijk. Organiseren van de communicatie over specifieke zaken (wat is de status van mijn aanvraag of melding?) is beschreven onder de mijlpaal 'gewijzigde vergunningprocedure'. |  |  | x
Verstrekken informatie over de omgevingswet | De communicatieopgave uiteenzetten in een plan van aanpak. | Actie / Deelresultaat | De communicatieopgave van de gemeente omvat tenminste twee elementen: 1) Aanpassen van alle gemeentelijke communicatie-uitingen over omgevingsvergunningen, omgevingsbeleid, -plannen en andere uitingen die een relatie hebben met de huidige Wabo of de Omgevingswet. Denk aan de website, (digitale) folders, documentatie voor KCC. 2) De communicatie-opgave voor de invoering van de Omgevingswet, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten (burgers en bedrijven). Beide moeten worden verwerkt in het plan van aanpak. | Hierbij moet bezien worden op welke wijze de informatieverstrekking van het programma ADS en het Servicepunt benut kan worden. Het is ten tijde van het opstellen van deze versie van de roadmap nog niet bekend of er een campagne vanuit het Rijk komt en of er een toolkit voor gemeenten wordt gemaakt |  |  | x | bar: Q3 - 2019 sep to Q4 - 2019 dec
Verstrekken informatie over de omgevingswet | Interne communicatie over implementatie van de Omgevingswet. | Actie / Deelresultaat | Informeren medewerkers van de gemeente over de Omgevingswet en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Door middel van voorlichtingssessies, intranet, documentatie, etc. Dit betreft de meer algemene aspecten, als aanvulling op de specifieke informatie die wordt verstrekt in taakspecifieke opleidingen en trainingen. |  |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan to Q3 - 2020 sep
Verstrekken informatie over de omgevingswet | Informeren burgers en bedrijven over de aankomende invoering van de Omgevingswet. | Actie / Deelresultaat | Informeren bewoners in gemeenten: wat verandert er door de invoering van de Omgevinsgwet? Wat zijn de consequenties voor hen? In de communicatie moet aandacht worden besteed aan de zorg bij burgers en bedrijven dat de overgang naar de Omgevingswet zal leiden tot vertraging in procedures. | NB matcht met vraag 1 van de monitor 1. Welke organisatorische aanpassingen heeft uw organisatie al doorgevoerd in aanloop naar de invoeringsdatum van de Omgevingswet? Inrichten of aanpassen van processen met betrekking tot het verstrekken van informatie en afhandeling van vragen. |  |  | x | bar: Q3 - 2020 aug to Q4 - 2020 dec
Verstrekken informatie over de omgevingswet | Aanpassen informatie op alle informatiekanalen. | Actie / Deelresultaat | Zorgdragen dat de feitelijke informatie over regels, vergunnigen, processen in alle communicatiekanalen aansluit op de situatie na invoering van de Omgevingswet. |  |  |  | x | bar: Q3 - 2020 sep to Q4 - 2020 dec
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Per 1-1-24 heeft elke gemeente een gebiedsdekkende omgevingsvisie conform de Omgevingswet en heeft deze gepubliceerd via DSO-LV. | Resultaat | De verplichting om een gebiedsdekkende omgevingsvisie te hebben geldt vanaf 1-1-24. Daarmee valt dit resultaat buiten de lijst van minimumeisen voor 1-1-21. Maar het is zinvol om op korte termijn te beginnen door de lange doorlooptijd van opstellen tot besluitvorming. Door nu te beginnen kan de gemeente ervaring opdoen met het instrument omgevingsvisie. Ook helpt duidelijkheid over de omgevingsvisie bij het opstellen van het omgevingsplan. Ten slotte kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de 'gelijkstellingsbepaling'. In dat geval geldt een omgevingsvisie die is vastgesteld voor 2021 daarna ook als een omgevingsvisie. | Het proces voor het maken van de omgevingsvisie kan op veel manieren vorm krijgen. Voortschrijdend inzicht zal leiden tot bijstellingen tussentijds. In de praktijk zal een iteratieve wijze van ontwikkelen ontstaan. De in deze roadmap opgenomen fasering is indicatief. Dit geldt ook voor de tijdslijnen: de omgevingsvisie is verplicht per 1-1-24 maar het staat gemeenten vrij om het eerder te doen. | x | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Oriënteren op de functie en het beoogde totstandkomingsproces van de omgevingsvisie. | Actie / Deelresultaat | De omgevingsvisie is een nieuw instrument onder een nieuwe wet die van gemeenten een nieuwe manier van werken vraagt. Dit betekent dat er fundamentele vragen liggen over de rol van instrument en het proces van totstandkoming ervan (zie kolom H). Vooraf gezamenlijk goed doordenken van deze vragen (Raad, college, uitvoering) draagt bij aan een succesvol proces om te komen tot een omgevingsvisie. Het uitvoeren van een pilot of praktijkproef kan daaraan bijdragen. | Vragen over de functie zijn bijvoorbeeld: welk abstractieniveau moet de visie hebben? Wat opnemen in de visie en wat in programma's? Hoe is de relatie tot het omgevingsplan? Procesmatige vragen zijn er over de wijze waarop burgers en bedrijven worden betrokken, wat het vraagt van de gemeentelijke organisatie om te komen tot een integrale/domeinoverstijgende visie, hoe het totstandkomingsproces kan worden onderverdeeld in fasen en stappen. |  |  | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | bar: Q3 - 2019 jul to Q1 - 2020 mrt
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Oriëntatie op de inhoud en thema's van de omgevingsvisie. | Actie / Deelresultaat | In beeld brengen welke onderwerpen en thema's aan bod moeten komen in de visie. Wet- en regelgeving stellen eisen hieraan (bijvoorbeeld 10 thema's als onderdeel van de fysieke leefomgeving art. 1.2.2) en daarnaast kan de gemeente zelf aanvullende perspectieven opnemen. Deze stap zal vaak samengaan met de hiervoor genoemde; het uitvoeren van een pilot of praktijproef kan bijdragen aan deze oriëntatie. | Inhoudelijke vragen die aan de orde komen gaan over welke maatschappelijke opgaven in de gemeente het belangrijkst zijn en welke ontwikkelingen spelen. Maar ook het beheer, gebruik en behoud van de fysieke leefomgeving spelen een belangrijke rol. |  |  | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | bar: Q3 - 2019 jul to Q1 - 2020 mrt
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Besluitvorming over de aanpak voor het opstellen van de omgevingsvisie. | Actie / Deelresultaat | Op basis van de hiervoor genoemde verkenning vaststellen van de stappen, tijdslijnen, eventuele mijlpalen, organisatie en budgetten voor het opstellen van de omgevingsvisie. Opstellen van een planMER kan deel uitmaken van de het traject om een omgeviingsvisie op te stellen. | De aanname is dat de omgevingsvisie in een aantal iteraties tot stand komt voor deze definitief wordt in 2024. De omgevingsvisie wordt geacht daarna relatief stabiel te zijn (meerjarig ongewijzigd). De instrumenten 'programma' en 'beleidsregels' zijn in de wet bedoeld voor tussentijdse uitwerkingen en bijstellingen van de omgevingsvisie. Deze instrumenten vragen minder inspanningen en middelen van de gemeente, en kunnen zowel thematisch als gebiedsgericht worden gebruikt. | x | x | [23 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | bar: Q1 - 2020 jan to Q2 - 2020 jun
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Opstellen van een gebiedsdekkende omgevingsvisie (tot en met vaststellen ontwerp omgevingsvisie) | Actie / Deelresultaat | Het feitelijk uitwerken van de elementen van de omgevingsvisie, in samenspraak met burgers en bedrijven, andere bestuurslagen, ketenpartners en de diverse beleidsdomeinen binnen de de gemeentelijke organisatie. Het opstellen van de visie zal vaak geen 'lineair' proces zijn; de visie zal vaak in meerdere stappen of iteraties tot stand komen. De aanname is dat dit proces in veel gemeenten als gauw anderhalf jaar in beslag neemt. | Zoals weergegeven in de kopregel kan dit proces kan op zeer uiteenlopende manieren worden vormgegeven. NB Matcht met vraag 2 monitor: In hoeverre werkt uw organisatie aan de Omgevingsdocumenten? Besluitvorming over de ontwerp omgevingsvisie kan plaatsvinden in het college; vanzelfsprekend is het zeer zinvol de raad te informeren, deze besluit immers over de definitieve versie. |  | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | bar: Q2 - 2020 apr to Q4 - 2020 dec
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Verwerven functionaliteit voor het bekendmaken en beschikbaar stellen van de omgevingsvisie. | Actie / Deelresultaat | De omgevingsvisie zal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld worden via de daartoe ingerichte landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV). Dit betekent dat de visie via een daartoe ingericht softwarepakket moet worden aangeboden aan deze landeljke voorziening. De aanname is dat de software die beschikbaar komt voor het omgevingsplan ook geschikt zal zijn voor de omgevingsvisie. | NB Matcht met vraag 3 monitor: In hoeverre is uw organisatie al bezig met de voorbereidingen op de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Het aanpassen en/of aanschaffen van software voor het opstellen, wijzigen en publiceren van omgevingsdocumenten. |  |  | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling | bar: Q3 - 2020 jul to Q4 - 2020 dec
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Vaststelling omgevingsvisie. | Actie / Deelresultaat | Vaststelling van de omgevingsvisie in de raad, na het doorlopen van het formele proces daartoe (ter inzagelegging, zienswijzen etc). De aanname is dat dit proces ook na de inhoudelijke voorbereiding (zie hierboven) nog ca 6 maanden duurt | De tijdslijn voor deze stap is vooral afhankelijk van de ambitie van de gemeente zelf. | x | x
Omgevingsvisie vastgesteld (1/1/24) | Bekendmaken/publiceren van de omgevingsvisie via DSO-LV en LVBB. | Actie / Deelresultaat | De omgevingsvisie zal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld worden via de daartoe ingerichte landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV). |  |  |  | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling
Programma luchtkwaliteit vastgesteld | Per 1-1-21 beschikken die gemeenten die daartoe verplicht zijn over een vastgesteld programma luchtkwaliteit. | Resultaat | In het Besluit activiteiten leefomgeving is een omgevingsnorm voor luchtkwaliteit opgenomen. Gemeenten waar deze norm overschreden wordt, moeten per 1-1-21 een vastgesteld programma luchtkwaliteit hebben. | NB: de Omgevingswet kent nog twee verplichte programma's, namelijk een rioleringsprogramma (verplicht t/m 2022) en een geluidsprogramma. HIervoor geldt dat de huidige gemeentelijke (actie)plannen van rechtswege worden omgezet in een programma onder de Omgevingswet; aanvullende acties zijn niet nodig. Digitale ontsluiting van deze programma's via het DSO is in 2021 nog niet aan de orde. |  | x | x
Programma luchtkwaliteit vastgesteld | Vaststellen of de verplichting voor het programma luchtkwaliteit geldt voor de eigen gemeente. |  | Het opstellen van een luchtkwaliteitsplan is alleen verplicht voor gemeenten waar ook nu sprake is van een overschrijding van de waarden voor luchtkwaliteit. Deze gemeenten hebben in de regel al actieplannen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, al dan niet opgesteld in het kader van het huidig Nationaal Samenwerkingsprograma Luchtkwaliteit. | Op dit moment wordt uitgezocht hoe men kan vaststellen of deze verplichting voor de eigen gemeente geldt. |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan
Programma luchtkwaliteit vastgesteld | Opstellen plan van aanpak. |  | In beeld brengen welke procedurele en inhoudelijke stappen moeten worden gezet om het huidige actieplan om te vormen tot een programma conform de Omgevingswet, gevolgd door het opstellen van een plan van aanpak en opdrachtverstrekking. | De aanname is dat het programma zo groot is dat een plan van aanpak en opdrachtverstrekking noodzakelijk zijn. |  |  | x | bar: Q1 - 2020 feb to Q2 - 2020 apr
Programma luchtkwaliteit vastgesteld | Opstellen van het programma en vaststellen in het college. |  | Uitvoeren van alle werkzaamheden conform het plan van aanpak. Besluitvorming over deze programma's is de verantwoordelijkheid van het college van B&W. |  |  | x | x | bar: Q2 - 2020 jun to Q4 - 2020 dec
Beschikken over volledig omgevingsplan (2029) | Per 1-1-29 heeft de gemeente een volledig omgevingsplan conform de eisen van de Omgevingswet. | Resultaat | Beschikken over een volledig omgevingsplan zoals bedoeld in de Omgevingswet is verplicht vanaf 2029. De totstandkoming van het nieuwe omgevingsplan is in de meeste gemeenten een proces van jaren. Daarom is het verstandig om nu al te beginnen met de oriënterende en voorbereidende stappen. | NB: de regels moeten in samenhang bezien worden met de regels van de mijlpaal 'opstellen omgevingsplan'. | x | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking
Beschikken over volledig omgevingsplan (2029) | Bepalen hoe (snel)het tijdelijk omgevingsplan moet overgaan naar een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de Omgevingswet. | Actie / Deelresultaat | Het opbouwen van het omgevingsplan zal in de regel in stappen gebeuren. Het is belangrijk hier van tevoren over na te denken en keuzen te maken. We adviseren dit te doen voor de inwerkingtreding van de wet. Dit voorkomt haastwerk en dat stappen onvoldoende doordacht zijn op hun consequenties. |  | x | x | [23 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 dec
Beschikken over volledig omgevingsplan (2029) | Verordeningen kritisch doornemen en stroomlijnen. | Actie / Deelresultaat | Regels uit een groot aantal verordeningen gaan (deels) op in het omgevingsplan. De ervaring leert dat in veel gemeenten niet integraal in beeld hebben welke regels (uit welke verordeningen) dit betreft. Daarom is een analyse 'wat hebben we, wat vinden we daar nu van en wat moet over nar het omgevingsplan?' in veel gemeenten een eerste goede stap. |  |  |  | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking
Beschikken over volledig omgevingsplan (2029) | Inrichten processen en systemen voor het gebruik van standaardbegrippen in de het omgevingsplan en voor het toegankelijk vastleggen van nieuw geintroduceerde begrippen | Actie / Deelresultaat | Eén van de doelen van de Omgevingswet is meer duidelijkheid voor initiatiefnemers, belanghebbenden en ketenpartners. Harmoniseren/standaardiseren van begrippen is daarvoor belangrijk. Bij het opstellen van het omgevingsplan kan de keuze worden gemaakt een bestaand begrip te gebruiken, of om een nieuw te introduceren. |  |  |  | x | bar: Q1 - 2020 jan to Q4 - 2020 dec
Beschikken over volledig omgevingsplan (2029) | Stapsgewijs opbouwen/aanvullen/publiceren van het omgevingsplan conform Omgevingswet (van tijdelijk naar volledig aangepast, inclusief werkingsgebieden, gebruik makend van STOP-TP) | Actie / Deelresultaat | Het opbouwen van het omgevingsplan gebeurt in de regel in stappen volgens de gemeentelijk vastgestelde ambities en het overgangspad. Het is mogelijk een besluit op te stellen om een deel van het tijdelijk omgevingsplan te vervangen door een omgevingsplan nieuwe stijl. | NB: Bij het opstellen van het omgevingsplan luidt het advies om hierbij een brede groep medewerkers te betrekken vanuit uiteenlopende disciplines in de Fysieke Leefomgeving NB: het stellen van regels in het (nieuwe) omgevingsplan kan consequenties hebben voor leges; neem dit mee Besluiten over delen van het omgevingsplan kunnen worden gedelegeerd aan het college | x | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsdoorwerking
Beschikken over volledig omgevingsplan (2029) | Verder ontwikkelen proces omgevingsplan (opleiden medewerkers, participatie, gebruik begrippen, samenwerken andere bestuurslagen) | Actie / Deelresultaat | Het proces voor het opstellen van het omgevingsplan kan niet in één keer kan worden bedacht, maar dat het zich in de eerste jaren zal ontwikkelen op basis van ervaringen. |  |  |  | x | [23 empty] | Beleidsdoorwerking
Veranderopgave na 2021 bepaald | Gemeentebestuur, management en 'uitvoering' hebben een beeld van de verdere veranderopgave die voortvloeit uit de bedoeling van de wet en hebben op basis daarvan een aanpak gedefinieerd om de organisatie verder te laten groeien in de wijze waarop de omgevingswet wordt uitgevoerd. | Resultaat | Voor het bereiken van onderliggende doelstellingen van de omgevingswet is meer nodig dan het invulling geven aan de minimumeisen. De gewenste ontwikkeling vraagt niet alleen het 'technisch' aanpassen van regels, processen en werkwijzen, maar (vooral) ook om een verdergaande ontwikkeling van cultuur, vaardigheden, gedrag, gedeelde waarden etc. Het is van belang dat de gemeente de verdere organisatieontwikkeling bewust vormgeeft en/of faciliteert. Deze ontwikkeling vraagt duurzaam aandacht tot 2029 (en wellicht daarna) |  | x | x | x
Veranderopgave na 2021 bepaald | Raad is diepgaand geïnformeerd over Omgevingswet, en heeft inzicht in veranderingen in hun bevoegdheden en werkwijzen als gevolg van de omgevingswet | Actie / Deelresultaat | bar: Q3 - 2019 jul to Q2 - 2020 mei
Veranderopgave na 2021 bepaald | College heeft inzicht in veranderingen in hun bevoegdheden en werkwijzen als gevolg van de omgevingswet | Actie / Deelresultaat | bar: Q3 - 2019 jul to Q2 - 2020 mei
Veranderopgave na 2021 bepaald | Management heeft inzicht in gevolgen van de OW op de organisatie van het werk en de daarbij gewenste houding en gedrag | Actie / Deelresultaat | bar: Q4 - 2019 dec to Q2 - 2020 mei
Veranderopgave na 2021 bepaald | Op basis van voorgaande inzichten heeft de gemeente passende interventies in beeld gebracht en gepland (interne communicatie, opleidingen, experimenten, trainingen, rollenspellen, games etc etc etc) | Actie / Deelresultaat | bar: Q1 - 2020 feb to Q4 - 2020 dec
Veranderopgave na 2021 bepaald | De uitvoering en resultaten van de gewenste ontwikkelaanpak wordt periodiek geëvalueerd | Actie / Deelresultaat | bar: Q1 - 2020 feb to Q4 - 2020 dec
Snelle dienstverlening voor Topactiviteiten ingericht | De gemeente heeft processen voor snelle en simpele dienstverlening ingericht voor eenvoudige topactiviteiten (zoals eenvoudige verbouwingen in en om het huis, t.w. dakkapel, uitbouw, kappen etc.). | Resultaat | De Omgevingswet heeft onder andere ten doel het verbeteren van de dienstverlening. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de veel uitgevoerde (vaak kleine) initiatieven die vooral worden ondernomen door burgers en MKB. De wet biedt nieuwe kansen om dergelijke initiatieven vergunningvrij te maken (via Algemene Regels) en daar waar vergunningen nodig blijven is het de uitdaging om de processen zo snel en simpel mogelijk in te richten. De 'snelserviceformule' biedt een concrete aanpak om deze doelstelling vorm te geven. |  | x | x | x
toezicht & Handhaving | De stappen benodigd voor deze doelstelling worden in een volgende versie van de roadmap uitgewerkt
Programma's vastgesteld | Per 1-1-29 heeft elke gemeente haar programma('s) gereed en gepubliceerd via DSO-LV | Resultaat |  | Er is - afgezien van een korte en limitatieve lijst - geen verplichting om het instrument programma in te zetten. | x | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Beleidsontwikkeling
Programma's vastgesteld | De stappen benodigd voor deze doelstelling worden in een volgende versie van de roadmap uitgewerkt
Toezicht en Handhaving ingericht | Toezicht en handhaving zijn afgestemd op het werken met de Omgevingswet. | Resultaat |  |  | x | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling
Toezicht en Handhaving ingericht | De stappen benodigd voor deze doelstelling worden in een volgende versie van de roadmap uitgewerkt
Monitoring en evaluatie ingericht | Monitoring & evaluatie vinden plaats conform Omgevingswet | Resultaat |  |  | x | x | x | [22 empty] | Beleidscyclus/anders werken | Terugkoppeling
Monitoring en evaluatie ingericht | De stappen benodigd voor deze doelstelling worden in een volgende versie van de roadmap uitgewerkt

## Leeswijzer
Leeswijzer
Deze Roadmap is voor gemeenten een steuntje in de rug bij de implementatie van de Omgevingswet. Het is een wegwijzer voor de resultaten die gemeenten per 1-1-21 gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.
Het gaat om drie 3 categorieën:
- Juridische verplichtingen
- Bedrijfsmatig noodzakelijke voorbereidingen
- Adviezen gericht op het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.
Bij veel resultaten en stappen is een korte toelichting opgenomen. De roadmap wordt periodiek geactualiseerd.
Werken met de roadmap
De roadmap bevat veel informatie. Basiskennis over omgevingswet is nodig om hem te snappen. Het loont om de tijd te nemen om de roadmap door te nemen en per regel voor de eigen gemeente vast te stellen of deze regel relevant is en hoe de gemeente eraan invulling geeft.
Juist in het stellen van vragen over de afzonderlijke regels ontstaan nuttige inzichten. Het werkt daarom het best om over de roadmap in gesprek te gaan met alle betrokken disciplines in je eigen organisatie. Laat dus ook toezicht en handhaving aansluiten ook al zijn er voor hen geen directe onderwerpen in de roadmap opgenomen.
Structuur van de Roadmap Alle minimumeisen zijn in de roadmap opgenomen als gekleurde regels. Juridische eisen zijn okergeel, Bedrijfsmatige eisen zijn rozerood, adviezen zijn lichtgeel.
De afzonderlijke acties om naar deze resultaten toe te werken staan daaronder; deze zijn als u het blad opent verborgen, maar zijn zichtbaar te maken door op de + (links in de grijze balk) te klikken. De activiteiten verschijnen als ‘witte’ regels. Kolom D bevat de ‘titel’ van het resultaat of de acties, kolom F geeft een toelichting, en kolom H geeft zo nodig nadere opmerkingen of tips voor de uitvoering. De planning is getoond vanaf Kolom W.
Per eis uit de minimumlijst zijn activiteiten wat betreft procesinrichting, juridische en ICT-activiteiten bij elkaar gegroepeerd. Er is dus niet meer een blok ‘digitaal’ of ‘anders werken’. De weergegeven activiteiten, zijn ieder individueel zichzelf niet verplicht: het betreft stappen die in onze ogen nodig of wenselijk zijn, maar gemeenten maken een eigen afweging.
De tijdslijnen voor de afzonderlijke acties zijn indicatief. Iedere gemeente is anders, evenals de gemeentelijke ambities. De uiterste start en uiterste einde liggen naar onze inschatting vast.
Deze roadmap bevat geen inhoudelijk uitwerkingen van hoe een bepaalde stap kan of moet worden uitgevoerd. Degelijke informatie is de vinden in de diverse handreikingen van VNG en elders op de website. In volgende versies van de roadmap zal waar mogelijk naar deze documenten verwezen worden.
Nieuw in versie 2.1
De belangrijkste wijzigingen in versie 2.1 zijn opgenomen in het tabblad ‘wijzigingshistorie’.

## Wijzigingshistorie
Nieuw in versie 2.1
Belangrijkste wijzigingen in versie 2.1 zijn
- Formuleringen van alle resultaten (gekleurde regels) zijn tekstueel aangepast en in lijn gebracht met de minimumlijst
- Het resultaat ‘Veranderopgave voor na 2021 is bepaald’ is toegevoegd (regel 144; deze regel is in de plaats gekomen van de regel ‘Anders werken’ in de vorige versie)
- Kolommen Raad, College en Uitvoering zijn toegevoegd en gevuld. Zo kan worden gezien waar we een raads- of collegebesluit noodzakelijk achten
- Er is een extra regel toegevoegd onder 'kunnen opstellen omgevingsplan' over de noodzaak om gebiedsontwikkelingstrajecten te identifceren die begin 2021 in prodedure moeten (regel 31)
- Enige aandachtpunten benoemd bij het vergunningeproces (zie de lichtgroen gekleurde cellen)
- Verder diverse kleinere wijzigingen, ook lichtgroen gekleurd, alleen te zien na uitklappen van een deel van de roadmap
- Advies inzake 'snelservice' toegevoegd (maar nog niet uitgewerkt; staat onder de blauwe regel 152)
Voorzien voor de volgende versie
- UItwerking van de 4 resultaten onder de blauwe regel 152
- Toevoegen van de minimumeisen en voorbereidingen die voortkomen uit de aanvullingswetten.