## Slide 1: Format presentatie
Dit document kunt u gebruiken om de kick-off ‘Versterken en verbinden schuldendomein’ te ondersteunen.
Bij deze PowerPoint zijn teksten ter ondersteuning voor de kick-off opgenomen in de onderwatertekst.
De schuingedrukte tekst op de slides kunt u vervangen en aanvullen.
De schuingedrukte tekst in de onderwatertekst zijn tips voor de opsteller.
Tip:
Ter ondersteuning van deze bijeenkomst kunt u gebruik maken van:
  De routekaart
  Plan van Aanpak (format beschikbaar)
Notes: De routekaart en het format Plan van Aanpak kunt u vinden op de site www.vngrealisatie.nl/verbinden-schuldendomein.
Routekaart: https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-10/VNG_Schuldendomein_Routekaart_10-2020_v1.pdf
Deze presentatie is opgesteld in lijn met het format Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak is de uitvoering van de Wvbvv en de aanpassing Wgs uitgewerkt. Indien uw gemeente kiest voor de opt-in van de ags dient u dit aan te vullen.
Een brede deelname van betrokkenen bij de kick-off is draagt bij aan kennis en draagvlak voor de te maken keuzes en door te voeren implementatie.

## Slide 2: Versterken en verbinden schuldendomein

## Slide 3: Agenda
Achtergrond & scope
Wijzigingen, impact & risico’s
Samenwerkingspartners
Leveranciers, overeenkomsten en SLA’s
Planning en aanpak
Hoe werken we samen
Betrokkenen (rollen en taken)
Werkafspraken
Notes: Welkom bij de kick-off voor de gezamenlijke implementatie van de nieuwe wetten voor het schuldendomein.
Op dit moment heeft 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden. Het aantal huishouden met risicovolle schulden wordt als gevolg van corona hoger. Daarnaast is het aanvragen van inkomensondersteuning ingewikkeld en 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgt geen formele schuldhulpverlening. Deze mensen ervaren stress, krijgen sneller gezondheidsproblemen en raken sneller in een sociaal isolement. Het is aan de gemeentelijke uitvoering om oplossingen te bieden en deze mensen te begeleiden naar een waardige plek in onze samenleving
In 2018 heeft het kabinet een brede schuldenaanpak opgesteld met 4 hoofddoelen:
Voorkomen van schulden door preventie en vroegsignalering
De inwoner in een verder stadium te ontzorgen en te ondersteunen.
Met een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.
En aansluiting/verbinding van schuldenbewind op andere soorten sociale- of maatschappelijke ondersteuning.
Gemeenten zijn daarvoor geëquipeerd maar kunnen het niet alleen. Het ministerie van SZW is een viertal wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek:
• De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (Wvbvv);
• De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (vbr);
• Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs);
• De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (ags).

## Slide 4
Vroegsignalering en preventie (bewust en samen)
Effectieve schuldhulp (mensgericht en integraal)
Inwoner &
brede schuldenaanpak
Sociale Incasso (gecoördineerd en zorgvuldig)
vbr
Verbreding beslagregister
ags
Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
Wvbvv
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
Wgs
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wgs
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Achtergrond en scope
Wetswijzigingen schuldendomein
Notes: In deze slide worden middels de tandwielen de wetten verbonden aan de doelstellingen binnen de brede schuldenaanpak. Wanneer het zinvol is om aan elke wet meer aandacht te besteden – dan kunt u de onderwatertekst hiervoor gebruiken.
Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Op 1 januari 2021 treedt de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. De wetswijziging faciliteert de uitwisseling van persoonsgegevens bij twee onderdelen van schuldhulpverlening, namelijk bij:
a. de gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering van schulden;
b. de gegevensuitwisseling voor het besluit over toegang tot en het plan van aanpak voor schuldhulpverlening.
Met de wet wordt een juridische basis (wettelijke doelbinding) gelegd voor vroegsignalering. Met ingang van de Wgs komen ook verplichtingen:
Vaste lasten crediteuren moeten signalen gaan aanleveren;
Gemeenten worden verplicht om taken rondom vroegsignalering uit te voeren;
Gemeenten zijn verplicht om een aanbod voor een gesprek te doen na ontvangst van een signaal;
Wanneer een inwoner een aanvraag voor ondersteuning doet moet de gemeente binnen 4 weken een gesprek aanbieden en maximaal 8 weken na acceptatie van het hulpaanbod een beschikking over toegang en een plan van aanpak opstellen.
Het uitwisselen van gegevens zal de wacht- en doorlooptijden voor schuldhulpverlening versnellen. Zowel de Wgs als het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs) worden per 1 januari 2021 aangepast. Voor de gegevensuitwisseling van signalen wordt gebruik gemaakt van een digitaal meldpunt.
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)
Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (hierna: Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet wordt onder de huidige regelgeving door diverse redenen vaak te laag vastgesteld, waardoor inwoners in (grotere) financiële problemen terechtkomen. De Wet vbvv wijzigt onderdelen van het beslag- en executierecht. De wet ondersteunt:
- een eenduidige manier van het berekenen van de beslagvrije voet (ondersteund met een rekentool, de centrale voorziening)
- introduceert een vaste beslagvolgorde en introduceert de coördinerend deurwaarder.
- worden er wijzigingen aangebracht in het proces van beslagleggen om beslagen zoveel mogelijk te concentreren en daardoor beter te coördineren. Onderdeel van deze wijzigingen zijn de introductie van de vaste beslagvolgorde en de rol van de coördinerend deurwaarder.
Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (ags)
Op 1 januari 2021 treedt eveneens de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (ags) in werking. Het adviesrecht moet gemeenten en I-GSD’s beter in staat stellen hun regierol bij schuldenbewind te vervullen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten om meer grip te krijgen op de instroom in schuldenbewind. Verder biedt het adviesrecht de rechter de mogelijkheid om alternatieve vormen van ondersteuning af te wegen bij de beoordeling van het verzoek tot instelling van schuldenbewind. Gemeenten dienen bij de rechtbank aan te geven of zij wel of niet gebruik wensen te maken van het adviesrecht via een zogenaamde ‘Opt-in’ regeling. <Wij gaan als gemeente/I-GSD wel/niet/per datum <xx> gebruik maken van deze regeling.>
Wet stroomlijning keten derdenbeslag (vbr)
Deze wet wordt ook aangeduid als de verbreding van het beslagregister (vbr). Deze wet zal vanaf januari 2022 gefaseerd worden ingevoerd door de deelnemende partijen. De verbreding van het beslagregister is de volgende stap om het bestaansminimum van mensen met schulden beter te beschermen en om ophoging van schulden met onnodige proces- en executiekosten te voorkomen. Voor een goede uitvoering van het vaststellen van de BVV en het leggen van beslag moeten beslagleggende (overheid)partijen over verschillende gegevens beschikken. Het doel van het wetsvoorstel is een wettelijke grondslag creëren voor de verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen.

## Slide 5
Vroegsignalering en preventie (bewust en samen)
Effectieve schuldhulp (mensgericht en integraal)
Inwoner &
brede schuldenaanpak
Sociale Incasso (gecoördineerd en zorgvuldig)
vbr
Verbreding beslagregister
ags
Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
Wvbvv
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
Wgs
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wgs
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Achtergrond en scope
Wetswijzigingen schuldendomein
Lokaal initiatief
Lokaal initiatief
Lokaal initiatief
Notes: In deze slide zijn extra tandwielen opgenomen om in het radar van de doelstellingen en wetswijzigingen de lokale initiatieven op te nemen.
Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Op 1 januari 2021 treedt de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. De wetswijziging faciliteert de uitwisseling van persoonsgegevens bij twee onderdelen van schuldhulpverlening, namelijk bij:
a. de gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering van schulden;
b. de gegevensuitwisseling voor het besluit over toegang tot en het plan van aanpak voor schuldhulpverlening.
Met de wet wordt een juridische basis (wettelijke doelbinding) gelegd voor vroegsignalering. Met ingang van de Wgs komen ook verplichtingen:
Vaste lasten crediteuren moeten signalen gaan aanleveren;
Gemeenten worden verplicht om taken rondom vroegsignalering uit te voeren;
Gemeenten zijn verplicht om een aanbod voor een gesprek te doen na ontvangst van een signaal;
Wanneer een inwoner een aanvraag voor ondersteuning doet moet de gemeente binnen 4 weken een gesprek aanbieden en maximaal 8 weken na acceptatie van het hulpaanbod een beschikking over toegang en een plan van aanpak opstellen.
Het uitwisselen van gegevens zal de wacht- en doorlooptijden voor schuldhulpverlening versnellen. Zowel de Wgs als het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs) worden per 1 januari 2021 aangepast. Voor de gegevensuitwisseling van signalen wordt gebruik gemaakt van een digitaal meldpunt.
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)
Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (hierna: Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet wordt onder de huidige regelgeving door diverse redenen vaak te laag vastgesteld, waardoor inwoners in (grotere) financiële problemen terechtkomen. De Wet vbvv wijzigt onderdelen van het beslag- en executierecht. De wet ondersteunt:
- een eenduidige manier van het berekenen van de beslagvrije voet (ondersteund met een rekentool, de centrale voorziening)
- introduceert een vaste beslagvolgorde en introduceert de coördinerend deurwaarder.
- worden er wijzigingen aangebracht in het proces van beslagleggen om beslagen zoveel mogelijk te concentreren en daardoor beter te coördineren. Onderdeel van deze wijzigingen zijn de introductie van de vaste beslagvolgorde en de rol van de coördinerend deurwaarder.
Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (ags)
Op 1 januari 2021 treedt eveneens de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (ags) in werking. Het adviesrecht moet gemeenten en I-GSD’s beter in staat stellen hun regierol bij schuldenbewind te vervullen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten om meer grip te krijgen op de instroom in schuldenbewind. Verder biedt het adviesrecht de rechter de mogelijkheid om alternatieve vormen van ondersteuning af te wegen bij de beoordeling van het verzoek tot instelling van schuldenbewind. Gemeenten dienen bij de rechtbank aan te geven of zij wel of niet gebruik wensen te maken van het adviesrecht via een zogenaamde ‘Opt-in’ regeling. <Wij gaan als gemeente/I-GSD wel/niet/per datum <xx> gebruik maken van deze regeling.>
Wet stroomlijning keten derdenbeslag (vbr)
Deze wet wordt ook aangeduid als de verbreding van het beslagregister (vbr). Deze wet zal vanaf januari 2022 gefaseerd worden ingevoerd door de deelnemende partijen. De verbreding van het beslagregister is de volgende stap om het bestaansminimum van mensen met schulden beter te beschermen en om ophoging van schulden met onnodige proces- en executiekosten te voorkomen. Voor een goede uitvoering van het vaststellen van de BVV en het leggen van beslag moeten beslagleggende (overheid)partijen over verschillende gegevens beschikken. Het doel van het wetsvoorstel is een wettelijke grondslag creëren voor de verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen.

## Slide 6: Achtergrond en scope Keuze overgangstermijn Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
Eenduidige berekening door centrale rekenmodule
Wijziging afloscapaciteit
Vaste beslagvolgorde
Coördinerend deurwaarderschap
  Ingangsdatum 1 januari 2021
      Behelst alleen de berekening BVV – aan overige eisen dient uitvoering te worden gegeven
      Overgangstermijn met berekening oude BVV tot <datum>
      CDW met berekening ‘oude’ BVV rekenregels
Notes: LET OP – status 15 oktober 2020 – de overgangstermijn is nog niet gepubliceerd. Deze slide is vooruitlopend op de bekendmaking van de voorwaarden van de overgangsregeling opgenomen in deze PowerPoint. Het is wel zeker dat de regeling alleen de drie artikelen tot het berekenen van de BVV buiten werking stelt. De overige eisen aan de wet dienen per 1.1.20 uitgevoerd te worden. Zodra er meer bekend is over de regeling wordt dit gepubliceerd in de nieuwsbrief.
Geef aan of de gemeente (voornemens is) om gebruik te maken van de overgangsregeling voor de toepassing van artikelen drie artikelen uit het wetboek van Rechtsvordering, t.w. 475da, 475db en 475dc. Die drie artikelen behelzen de berekening van de beslagvrije voet. Dat houdt dus in dat alle partijen ongeacht of ze gebruik maken van de overgangstermijn of niet zich vanaf 1 januari 2021 dienen te houden aan:
a. De gewijzigde regelingen rond het effect van beslag op nabetalingen en vakantiebijslag (nieuwe beslagen raken enkel de gereserveerde vakantiebijslag vanaf datum beslag)
b. De volgorde regeling
c. De hardheidsclausule
d. Het CDW-schap
Dus ook met acceptatie van de overgangstermijn kunnen partijen coördineren deurwaarder worden. Zij hanteren in dat geval de ‘oude’ berekening van de beslagvrije voet (zonder afloscapaciteit).
Voor het besluit om gebruik te maken van de overgangstermijn is het van belang om te inventariseren in welke mate – gedurende de termijn van maximaal een half jaar – beslag wordt gelegd en een BVV berekend dient te worden. Voor het belastingdomein waar de meeste dwangvorderingen worden ingezet is de periode jan – juli niet de periode met de meeste beslagen. Voor het sociale domein is dan de vraag of gebruik gemaakt kan worden voor de toegang tot het webportaal.

## Slide 7: Wijzigingen, impact en risico’s Inhoudelijke wijzigingen
De berekening van de beslagvrije voet en communicatie met een verplichte modelmededeling (Wvbvv)
Iedereen lost af (Wvbvv)
De introductie van een vaste beslagvolgorde (Wvbvv)
De introductie van een coördinerend deurwaarder (Wvbvv)
De verplichting tot afhandeling van vroegsignalen (Wgs)
Inwoner controleert gegevens (grondslag voor gegevensuitwisseling) (Wgs)
Termijnen voor behandeling aanvraag schuldhulpverlening en beschikking wettelijk bepaald (Wgs)
Notes: In deze slide zijn de belangrijkste wijzigingen voor de Wvbvv en de Wgs opgenomen. De wijzigingen voor de ags zijn hier niet opgenomen.
1. Berekening van de beslagvrije voet
Bij de berekening van de BVV wordt gebruik gemaakt van een centrale voorziening (een rekentool) om tot een uniforme berekening te komen. Er wordt gebruik gemaakt van de BRP (leefsituatie) en de Polisadministratie (inkomen). Dit leidt tot een basis Beslag vrije voet. Kosten voor een eigen woning, lease auto, andere lopende beslagen, verrekeningen en bestuursrechtelijke premie zorgverzekering, maar ook overig inkomen en de toepassing van de 95% regel kunnen leiden tot een aanpassing van de BVV en leiden tot een toegepaste beslagvrije voet. Dit bedrag wordt opgenomen in een mededeling aan de inwoner.
2. Afloscapaciteit van 5%
Iedereen gaat aflossen. Dit betreft 5% van de bijstandsnorm. Let op – de regel geldt voor nieuwe beslagen. De consequentie hiervan is ook dat huidige inwoners met een P-wet binnen een jaar (de maximale termijn voor het uitvoeren van een herberekening) ook een afloscapaciteit van 5% dienen vrij te maken (en sommige groepen er per saldo in op achteruit gaan).
3. Vaste beslagvolgorde
Er kan niet langer sprake zijn van cumulatieve beslagen op meerdere inkomstenbronnen. Deze worden gecentreerd op één inkomstenbron.
4. Coördinerend Deurwaarder
Wanneer er sprake is van gelijke vorderingen op één inkomstenverhouding (samenloop van beslag) dan is de partij met het oudste executoriale beslag de CDW. Deze voert de communicatie, int en verrekend (indien van toepassing) met alle betrokken partijen. Zo lang de verbreding van het beslagregister nog niet is gerealiseerd zal onderlinge afstemming moeten plaatsvinden.
5. Vroegsignalen
Vaste lasten crediteuren moeten signalen gaan aanleveren;
Gemeenten worden verplicht om taken rondom vroegsignalering uit te voeren;
Gemeenten zijn verplicht om een aanbod voor ondersteuning te doen na ontvangst van een signaal
6. Controleren in plaats van aanleveren
Er komt een grondslag voor het raadplegen van gegevens. Op deze manier worden inwoners met schulden ontlast. Dit betekent dat het proces voor de schuldhulpverlener gaat wijzigen. De inwoner met schulden krijgt een controlerende rol. (zie ook punt 1 – de mededeling van de beslagvrije voet).
7. Termijnen
Wanneer een inwoner een aanvraag voor ondersteuning doet moet de gemeente binnen 4 weken een gesprek aanbieden en maximaal 8 weken na acceptatie van het hulpaanbod een beschikking over toegang en een plan van aanpak op hoofdlijnen opstellen.

## Slide 8: Wijzigingen, impact en risico’s Impact: Aanpassing wetten raken aan verschillende rollen
Beslagleggende partij
  invordering belastingdomein
  Invordering/verrekenen sociaal domein
  invordering overige vorderingen
Inhoudingsplichtige
  verstrekker van uitkeringen en werkgever
Schuldhulpverlener
  vroegsignalering
  ondersteuner en verbinder bij plan van aanpak (incl. BVV)
Notes: Vul ‘invordering overig’ in vanuit de lokale situatie. Het betreft veelal leges, inning van parkeergelden. In een aantal gemeenten maakt de inning van havengelden ook deel uit van de dwangvordering.
Gemeenten krijgen in zes verschillende rollen te maken met nieuwe wetgeving. Wat hiermee duidelijk wordt is dat waar hulp geboden wordt (preventie en schuldhulpverlening) ook vanuit onze organisatie inkomen wordt verstrekt en beslag wordt gelegd. De invoering van de nieuwe wetten raken aan al deze rollen en zullen in samenhang geïmplementeerd moeten worden.
Overigens verschillen de werkwijzen van de afdelingen belastingen en de gemeentelijke sociale diensten op een aantal punten. Bij loonvorderingen in het belastingdomein gaat het om relatief veel loonvorderingen (duizenden voor grote gemeenten en samenwerkingsverbanden) voor relatief lage bedragen (enkele honderden euro’s). Bij loonbeslag in het sociale domein gaat het om relatief weinig loonbeslagen (tientallen tot enkele honderden) voor relatief hoge bedragen (duizenden euro’s).

## Slide 9: Wijzigingen, impact en risico’s Wijzigingen en keuzes beleid
Vaststellen te behalen beleidsdoelstellingen
Afspraken met schuldeisers en eisen aan signalen | landelijk convenant (Wgs)
Herberekening 5% aflossing voor P-wet (Wvbvv)
Keuze uitbetaling vakantiegeld en consequenties (Wvbvv)
Klachtenafhandeling bij gemandateerde organisaties (Wgs)
Uitsluitingsgronden voor toegang en beëindiging (Wgs)
Termijnen in gewijzigde verordening (Wgs)
En hieruit volgend:
Monitoring
Stress sensitieve dienstverlening (klant controleert gegevens)
(Vormgeving) schuldhulpverlening met inwonende minderjarige kinderen
(Vormgeving) schuldhulpverlening aan zelfstandigen
<aanvullen>
Notes: Zie hiervoor ook het document ‘Aandachtspunten voor beleid’. Met de ophanden zijnde wetgeving liggen er ook opnieuw te maken keuzes in het lokaal te voeren beleid. De keuzes die gemaakt worden hebben effect op de in te richten werkprocessen voor alle betrokken partijen.

## Slide 10: Wijzigingen, impact en risico’s Belangrijkste risico’s
<risico>
<maatregel>
<risico>
<maatregel>
<risico>
<maatregel>
<risico>
<maatregel>
<risico>
<maatregel>
Notes: Dit diagram is opgemaakt met de smart-art functionaliteit. Door met de muis op het diagram te klikken verschijnt aan de linkerzijde de tabel met inhoud. U kunt de tabel aanvullen/wijzigen met tab/enter en tekst.
Neem in deze slide de opgestelde risico’s over uit het plan van aanpak. Een format van het plan van aanpak voor Versterken en verbinden van het schuldendomein is te vinden via de routekaart - https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-10/VNG_Schuldendomein_Routekaart_10-2020_v1.pdf - en direct via - https://www.vngrealisatie.nl/producten/Verbinden-Schuldendomein

## Slide 11
Vroegsignalen
Zorgverzekeraars
Energie
Preventie en schulden
Drinkwater
Huur
Verstrekken, verrekenen en beslag
Verrekenen
<afdeling>
Beslag
<afdeling>
Uitkeren
<organisatie/afdeling>
Heffen en beslag
Heffen gemeentelijke belastingen <organisatie>
Heffen overige gemeentelijke belastingen
<organisatie>
Beslag gemeentelijke belastingen <organisatie>
Beslag overige gemeentelijke vorderingen
<organisatie>
Overige ketenpartijen
Bewindvoerders
Deurwaarders
Rechtbank
Vroegsignalering <organisatie/afdeling>
Schuldhulp <organisatie/afdeling>
Preventie <organisatie/afdeling>
Lokale partners
Samenwerkingspartners in het schuldendomein
Notes: Dit diagram is opgemaakt met de smart-art functionaliteit. Door met de muis op het diagram te klikken verschijnt aan de linkerzijde de tabel met inhoud. U kunt de tabel aanvullen/wijzigen met tab/enter en tekst. Benoem in de toelichting de organisaties en de medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie.
Wanneer we de zes rollen vertalen naar betrokken partijen in het schuldendomein zien we dit landschap. Sommige partijen lijken verder af te staan van de gemeentelijke organisatie – omdat de werkzaamheden zijn belegd in gemeenschappelijke regelingen – maar vanuit de inwoner gezien is het één en dezelfde overheid/gemeente. In dit project kijken we hoe we het schuldendomein in samenhang kunnen versterken en verbinden om zo op 1 januari 2021 te starten met te voldoen aan de doelstellingen van de wetten en invulling te geven aan ons lokale beleid.

## Slide 12: Leveranciers, overeenkomsten en SLA’s IT leveranciers
Sociaal domein
Leverancier:
Belasting
Leverancier:
Invordering overig
Leverancier:
Gebruik webportaal: ja/nee
Gebruik webportaal: ja/nee
Gebruik webportaal: ja/nee
S2S: ja/nee
S2S: ja/nee
Beschikbaar per: <datum release>
Beschikbaar per: <datum release>
S2S: ja/nee
Beschikbaar per: <datum release>
Schuldhulpverlening
Leverancier:
Gebruik webportaal: ja/nee
S2S: ja/nee
Beschikbaar per: <datum release>
Notes: Dit diagram is opgemaakt met de smart-art functionaliteit. Door met de muis op het diagram te klikken verschijnt aan de linkerzijde de tabel met inhoud. U kunt de tabel aanvullen/wijzigen met tab/enter en tekst. Voor meer informatie om tot een juiste keuze te komen voor gebruik van de rekentool is een handreiking beschikbaar op de website.
Doelstelling van de wet Wvbvv is om iedere inwoner met schulden een bestaansminimum te garanderen. Het berekenen van een uniforme beslagvrije voet is hier onderdeel van. Het Ministerie van Sociale Zaken stelt een centrale voorziening ofwel een rekentool beschikbaar. Deze is via een webportaal benaderbaar. Hiernaast is het mogelijk om deze centrale voorziening te integreren in de proces-applicaties. De eigen applicatie benadert dan ‘onder water’ de centrale voorziening via een koppelvlak. Voor elk proces waar de beslagvrije voet berekend moet worden dient de afweging gemaakt te worden of medewerkers gebruik maken van het webportaal of dat het voor een proces efficiënter (en oplevert) om de leverancier opdracht te geven om de koppeling op het koppelvlak van de rekentool te laten inrichten.
De uitkomsten van de rekentool moeten worden overgenomen in een zogenaamde modelmededeling. De modelmededeling wordt met een begeleidende brief (met uitleg) verzonden aan de inwoner.

## Slide 13: Leveranciers, overeenkomsten en SLA’s Externe dienstleveranciers
Preventie belegd bij <organisatie>
Klachtenprocedure
Schuldhulpverlening belegd bij <organisatie>
Klachtenprocedure
Notes: Dit diagram is opgemaakt met de smart-art functionaliteit. Door met de muis op het diagram te klikken verschijnt aan de linkerzijde de tabel met inhoud. U kunt de tabel aanvullen/wijzigen met tab/enter en tekst.
<Indien er sprake is van uitbesteding van diensten:>
Hiernaast zijn er diensten uitbesteed. Ook bij deze opdrachtnemers moeten we de bestaande afspraken tegen het licht houden.
De Wgs vereist van de gemeente, ongeacht de uitbesteding van taken, dat in het plan voor schuldhulpverlening (beleidsplan) wordt aangegeven welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de kwaliteit te borgen van de wijze waarop schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. Bij de borging van de kwaliteit van de schuldhulpverlening kan gedacht worden aan een kwaliteitsmanagementsysteem en periodieke audits ten behoeve van een certificering (bijv. NEN of NVVK). Daarnaast wordt in het plan ook aangegeven hoe het college en de gemeenteraad de gegevensverwerking borgen. In de gewijzigde Wgs is een aanbeveling van de Nationale Ombudsman over behandeling van klachten overgenomen. De gemeente blijft verantwoordelijk, ongeacht de mandatering en uitbesteding, voor het behandelen van klachten. Hoe de klachtprocedure bij uitbesteding wordt geregeld zal daarom ook vastgelegd moeten worden in het beleidsplan.

## Slide 14
Fase Voorbereiding
Periode <..>
Mijlpalen
Fase implementatie
Fase uitvoering & doorontwikkeling
Fase Evaluatie
  Periode <..>
  Mijlpalen
  Periode <..>
  Mijlpalen
Periode <..>
Mijlpalen
Resultaat
  Resultaat
  Resultaat
Resultaat
Planning en aanpak

## Slide 15
Overlegstructuur
Opdrachtgever/opdrachtnemer
Werkgroep
Regionaal/samenwerkingsverbanden
Hoe werken we samen

## Slide 16: Betrokkenen, rollen en taken
Project samenstelling
Coördinator Schuldendomein/Projectleider
Belastingen
Belastingen overig
Sociaal domein
Vroegsignalering en preventie
Schuldhulpverlening
Communicatie
IT/SSC
Inkoop/IT Leveranciers
CISO
FG
HR
Opdrachtgever:
Notes: Zie format plan van aanpak

## Slide 17: Werkafspraken

## Slide 18: Tot slot
Contactgegevens
<Coördinator Schuldendomein>
Inhoudelijke informatie via:
www.vngrealisatie.nl/verbinden-schuldendomein
Verbinden Schuldendomein YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=6uZheADP9rI&list=PLTeTOYjjvK0KLEC77WW4MHy22eGBMG7qY