## Gemeentelijke Route2022
Gemeentelijke Route2022 - roadmap Omgevingswet
Nr. | Mijlpaal | Toelichting
Ambitie en strategie
1 | Ambitie en strategie bepaald | Gemeenten hebben de ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de Omgevingswet bepaald en de financiële consequenties in beeld gebracht. Gemeenten krijgen door de Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte. Daarnaast liggen er keuzes hoe het instrumentatrium van de Omgevingswet in te zetten en de wijze waarop en het tempo waarin de Omgevingswet wordt ingevoerd. Daarbij dienen de financiële consequenties van de Omgevingswet in beeld te worden gebracht. De VNG adviseert deze keuzes op korte termijn expliciet te maken, omdat ze gevolgen hebben voor het verdere traject. Geadviseerd wordt om daarbij ook een planning op te stellen voor de door de raad te nemen besluiten.
2 | Programma ingericht | Gemeenten hebben het programma voor de invoering van de Omgevingswet ingericht (afbakening opgave/opdracht, aanpak, bemensing, financiering, planning, voortgangsbewaking).
3 | Uitgangspunten VTH en Wkb afgestemd met de raad | Met de gemeenteraad is afgestemd over de belangrijke uitgangspunten voor de implementatie van VTH-processen onder de Omgevingswet en Wkb, waaronder: • Ambities t.a.v. dienstverleningsniveau • Uitgangspunten voor de VTH-processen (onder meer gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is, 16.55 lid 7 Ow) • Kaders voor (regionale) samenwerking Het betreft in deze fase nog geen formele besluiten, maar goede afstemming met de raad over deze onderwerpen en zo mogelijk richtinggevende uitspraken zijn zeer gewenst om het verdere implementatie proces goed te laten verlopen.
4 | Uitgangspunten omgevingsplan afgestemd met de raad | Met de gemeenteraad is afgestemd over de wijze waarop het omgevingsplan ontwikkeld wordt. Dit betreft onder meer: • Juridisch/inhoudelijk/beleidsmatige afwegingen bij het stellen van regels (balans beschermen/faciliteren, gewenste inzet van zorg/informatie/meldings/ vergunningsplicht, etc) • De structuur en opbouw van het omgevingsplan • De aanpak om het omgevingsplan (al dan niet stapsgewijs) op te bouwen tussen 2022 en 2029 (bijv. gebiedsgericht of themagericht). • Hoe om te gaan met de regels uit de bruidsschat • Opschonen van de bestaande verordeningen • Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor raad adviesrecht heeft .
5 | Financiële en organisatorische effecten in beeld | Het in beeld brengen van de financiële effecten van de invoering Omgevingswet maakt in 2021 deel uit van het reguliere begrotingsproces: Op basis van de gemaakte keuzes in beleidsambities en inrichtingsaanpak is ingeschat of doorgerekend wat de financiële impact op de gemeentelijke organisatie is voor de komende jaren: onder andere personele en organisatorische gevolgen, andere kosten (bijv. ICT, uitvoeringsdiensten), ontwikkelingen in de leges, wijzigingen in uitkering gemeentefonds.
6 | Start communicatie inwoners en bedrijven | Inwoners en ondernemers moeten goed op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen door de Omgevingswet. Er wordt een landelijke online campagne over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze campagne is gericht op onderwerpen als participatie, inspraakmogelijkheden en de toegankelijkheid van het Omgevingsloket.
7 | Contract + financieel arrangement met uitvoeringsdiensten gereed | Gemeenten leggen afspraken met de uitvoeringsdiensten formeel (bestuurlijk) vast en bekrachtigen deze afspraken in een overeenkomst. Daarnaast dient de gemeente afspraken te maken met de provincie over de overdracht van de bodemtaken en de daarbij behorende overdracht van middelen.
8 | Raadsbesluiten genomen over processen en leges | Voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet en de Wkb dient de raad een aantal besluiten te nemen en verordeningen vast te stellen, waaronder: • Legesverordening (waarin zowel gevolgen Ow als Wkb zijn verwerkt) • Mandaatregelingen • Verordening Nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening) • Commissie ruimtelijke kwaliteit • Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma incl. Wkb • Verordening kwaliteit VTH • Raadsbesluit over de gevallen waarin participatie verplicht is (16.55 lid 7 Ow) • Raadsbesluit over het adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (16.15a, onder b, sub 1 Ow) (Al ruim voor het nemen van deze besluiten dient met de raad afgestemd te worden over de richting, zie mijlpalen A3 en A4)
9 | Aanpak/Programma 2022 en verder ingericht | De inwerkingtreding van de wet is niet het einde van het verandertraject, maar enkel een (belangrijke) tussenstap. Bijzondere aandacht in de vorm van een project of programma na 2022 blijft nodig. De gemeente kan, mede op basis van de ervaringen in 2021, de aanpak daarvoor bepalen. (Een eerdere tussentijdse evaluatie van de aanpak in 2021 is vanzelfsprekend ook het overwegen waard).
Omgevingsvisie en programma
Nr. | Mijlpaal | Toelichting
1 | Aanpak visie en programma's bepaald | De gemeente heeft bepaald met welke ambities, tempo en stappen wordt gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie, en op welke wijze men om wil gaan met (onverplichte) programma’s. Hierin dient ook de samenhang met (bestaand) beleid aan de orde te komen. Zowel de omgevingsvisie als de programma’s hoeven niet gereed te zijn voor inwerkingtreding van de wet, maar zeker de visie vraagt (meestal) een langdurig traject. Verdere mijlpalen in deze lijn zijn afhankelijk van de gemeentelijke keuzen.
2 | Vaststelling Programma Luchtkwaliteit (ca. 25 gemeenten) | In het Besluit kwaliteit leefomgeving is een omgevingsnorm voor luchtkwaliteit opgenomen. Gemeenten waar deze norm overschreden wordt, moeten per 1-1-22 een vastgesteld programma luchtkwaliteit hebben.
3 | Omgevingsvisie in voorbereiding | De gemeente heeft wezenlijke stappen gezet in het formuleren van een integrale omgevingsvisie zoals bedoeld in de Omgevingswet, en heeft besloten of zij gebruik maakt van de gelijkstellingsbepaling, welke regelt dat een voor 1-1-22 vastgestelde omgevingsvisie ook na 2022 blijft gelden als omgevingsvisie. (De verplichting om een gebiedsdekkende omgevingsvisie te hebben geldt vanaf 1-1-24. De doorlooptijd voor het opstellen van een omgevingsvisie en de besluitvorming is echter vaak lang. Daarom is het zinvol om hiermee uiterlijk eind 2021 te beginnen).
Omgevinsgplan
Nr. | Mijlpaal | Toelichting
1 | Start opleiden en oefenen (juridisch, proces, digi) | Droog oefenen' met het omgevingsplan is mogelijk. De gemeente verdiept zich in geldende kaders vanuit wet- en regelgeving (inclusief de aanvullingssporen) en gaat oefenen met het opstellen van een stukje plan. Daarin bouwt de gemeente ideeën op over de gewenste structuur van het plan en van de regels daarin. Ook het gebruik (en standaardiseren) van begrippen maakt hiervan deel uit. Op basis van deze ervaringen (en de instrumenten van de VNG, zoals het casco omgevingsplan), kan de gemeente ook nadenken over de gewenste stappen en het tempo voor de opbouw van het omgevingsplan na inwerkingtreding van de wet. (Digitaal oefenen is in deze fase nog slechts beperkt mogelijk, aangezien zowel gemeentelijke software als DSO-LV daar nog niet geheel gereed voor zijn).
2 | Verwervingsvraag en -aanpak bepaald | De gemeente heeft de verwervingsaanvraag en -aanpak voor plansoftware bepaald en/of bepaald op welke wijze zij gebruik wil maken van externe bureaus voor het opstellen van het omgevingsplan. De verwervingsvraag kan gaan om een contractaanpassing (I), een enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbesteding (II) of een Europese openbare aanbesteding (III). De gemeente heeft nagedacht over de wijze waarop zij de Omgevingswet en de software op lange termijn wil inzetten en heeft de verwervingsvraag uitgezet naar de markt. Hierbij houdt de gemeente rekening met het feit dat softwareleveranciers ook nog ontwikkelen aan plansoftware.
3 | Plan van aanpak omgevingsplan gereed | De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de wijze waarop het omgevingsplan wordt ontwikkeld. Dit betreft zowel juridische/inhoudelijke keuzes voor het omgevingsplan (balans beschermen/faciliteren, wijze van regels stellen, gewenste structuur van het plan) als de aanpak om het omgevingsplan (evt. stapsgewijs) op te bouwen na inwerkingtreding van de wet (welke gebieden eerst, welke thema’s of onderwerpen eerst, welk tempo etc.).
4 | Plansoftware of -dienstverlening verworven | De gemeente heeft de benodigde plansoftware verworven óf een dienstverlener gecontracteerd die voor de gemeente het uitvoerend werk bij het opstellen van het omgevingsplan zal verrichten.
5 | Start urgente planwijzigingen | Wijzigingen in het omgevingsplan die kort na 1-1-22 ter inzage worden gelegd, worden voorbereid volgens de regels en techniek van de Omgevingswet. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebiedsontwikkeling die geen vertraging mag oplopen bij de invoering van de wet. Voorafgaand aan de formele ter inzage legging wordt voor gebiedsontwikkeling een m.e.r.-procedure en een participatietraject doorlopen en wordt de concept planwijziging voorgelegd aan de vooroverlegpartners. Rekening houdend met de daarvoor benodigde termijnen moet in Q2 2021 worden gestart met de formele voorbereidingsstappen voor deze procedure. Ingeregelde plansoftware is voor de gemeenten die hiermee starten een randvoorwaarde. (De concept planwijziging moet waarschijnlijk worden opgesteld met ‘oefensoftware’, aangezien de IWT-versie van de plansoftware pas later beschikbaar zal komen).
6 | Plansoftware operationeel | De gemeente beschikt over plansoftware die is gekoppeld aan het DSO-LV. Met deze plansoftware kan de gemeente oefenen met het digitaliseren van het omgevingsplan. In het geval dat de gemeente het opstellen van het omgevingsplan uitbesteedt bij een extern bureau kan deze mijlpaal worden gelezen als 'het betreffende planbureau beschikt over de software en is in staat om voor de gemeente een (oefen)omgevingsplan op te stellen’.
7 | Start oefenen met plansoftware | De gemeente kan gaan oefenen met het digitaliseren van het omgevingsplan en het aanbieden van dit plan aan LVBB/DSO-LV. Indien de gemeente het digitaliseren van het plan uitbesteed aan een stedenbouwkundig planbureau zal dit oefenen in samenwerking met dit bureaus moeten worden vormgegeven.
8 | Eerste wijzigingsbesluiten voorbereid | De gemeente kan vanaf 2022 wijzigingen in het omgevingsplan opstellen en publiceren conform de eisen en standaarden van de Omgevingswet (zie VNG minimale actie 14). Indien de gemeente direct na inwerkintreding wijzigingen in het plan wil doorvoeren (met het oog op bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling of beleid) is het noodzakelijk dat de benodigde wijzigingsbesluiten klaar liggen om te worden doorgevoerd. Denk daarbij ook aan mogelijke delegatiebesluiten van de raad aan het college om het omgevingsplan te wijzigen.
9 | Planproces beschreven | De processen voor het opstellen van het omgevingsplan zijn ontworpen en beschreven, op basis van de vereisten van de Omgevingswet en de ervaringen opgedaan bij het oefenen (NB: het is raadzaam om een voorlopig ontwerp voor de processen al op te stellen in de beginfase van het oefenen). Let op voor gebiedsontwikkeling: heb aandacht voor de procedurele en juridische wijzigingen voor het vestigen van een voorkeursrecht en voor onteigeningen. Ook is het verstandig om bij trajecten die nu in voorbereiding zijn te kiezen of de gemeente kostenverhaal wil inzetten onder het oude regime of juist onder het nieuwe.
10 | Ruimtelijke plannen opgeschoond | Vanaf 1-1-22 kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht in bestaande ruimtelijke plannen (behoudens al voor die datum in procedure gebrachte wijzigingen). Opschonen van de bestaande planvoorraad zal voor 1-1-22 gereed moeten zijn.
Initiatieven-, dienstverlenings- en behandelproces (incl. Wkb)
Nr. | Mijlpaal | Toelichting
0 | Start oefenen Vergunningen, meldingen en TR ('droog oefenen) | Droog oefenen’ met VTH en TR processen is mogelijk. De gemeente verdiept zich in de eisen die de Omgevingswet (incl. aanvullingssporen) stelt aan VTHprocessen, denkt na over de dienstverlening en verdiept zich in DSO-LV en wat andere gemeenten al doen. Op die manier doen ze de eerste ervaring op met de bruidsschat, toepasbare regels, het maken van aanvraagformulieren en vergunningchecks en het ontvangen van de STAM-berichten. In deze fase van oefenen doet de gemeente kennis op van de Omgevingswet, de Wkb en van het DSO-LV. Dit helpt om vervolgkeuzes te maken. Als de gemeente al over (oefen-) software beschikt kan er een begin met digitaal oefenen worden gemaakt
1 | Plan van aanpak VTH en TR gereed (incl. Wkb) | Er is een plan van aanpak bij de gemeente voor de invoering van nieuwe VTH-processen (inclusief Wkb) vanaf 1-1-2022. Het PvA kent een heldere resultaatbeschrijving, tussenstappen en benoemt afhankelijkheden en risico's, inclusief momenten voor bestuurlijke besluitvorming en verwerving software. Een goede leidraad hierbij is de lijst met minimale acties en de ‘schijf van 5 voor VTH’.
2 | VTH en TR software verworven | Deze mijlpaal beschrijft het moment waarop we verwachten dat de gemeente de software voor VTH en TR heeft verworven. Dan is er voldoende zekerheid dat er tijd is om te oefenen en de inrichting te regelen. Als de gemeente ervoor kiest om de software pas later te verwerven, dan ontstaat het risico niet tijdig gereed te zijn. De VTH software maakt het mogelijk om via de koppeling met de samenwerkingsfunctionaliteit met andere organisaties samen te werken aan aanvragen.
3 | Uitgangspunten proces bepaald (dienstverlening, inzet TR, vooroverleg, samenwerking) | De uitgangspunten voor administratieve en dienstverleningsprocessen zijn bepaald. Dat houdt in dat voor het vergunningproces een aantal keuzes zijn gemaakt die het minimumniveau moeten borgen, er een eerste beeld is hoe om te gaan met toepasbare regels en de verantwoordelijkheid daarvoor, uitgangspunten voor het vooroverleg of omgevingsoverleg zijn bepaald en basiskeuzes voor digitaleen balieprocessen zijn bepaald. Ook de contouren voor de samenwerking met en opdrachtverlening aan de omgevingsdienst zijn besproken. Ook de eerste beschrijving van Wkb processen zijn uitgewerkt, bij voorkeur op basis van leerervaringen uit proefprojecten.
4 | Leer- en oefenaanpak uitgewerkt | Er is een aanpak, waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt op basis van de nieuwe of gewijzigde taken (en impact op functiebeschrijvingen). Hierin zijn ook casussen opgenomen om ervaring met de Omgevingswet en de Wkb op te doen. Dit betreft ook samenwerking met andere partijen.
5 | Plan van aanpak Wkb gereed | Het plan van aanpak voor de invoering van de Wkb in de gemeente is gereed.
6 | Start proefprojecten Wkb | Gemeenten starten proefprojecten met private toezichthouders en/of nemen deel aan een ambassadeursnetwerk om ervaring op te doen met privaat bouwtoezicht. De leerpunten hieruit leggen ze vast.
7 | VTH-, zaak- en TR-software operationeel en aangesloten (incl. SWF) | De gemeente beschikt over een aansluiting op het STAM- en STTR-koppelvlak (preproductie omgeving van DSO-LV) en heeft software op deze koppelvlakken en de eigen systemen aangesloten en operationeel. Ook is de koppeling met de samenwerkingsfunctionaliteit gemaakt.
8 | Dienstverlenings-, zaak en behandelprocessen gereed (ontwerpversie) | Alle processen "staan in de steigers" en kunnen worden geoefend en beproefd.
9 | Start digitaal oefenen in eigen omgeving (V, TR) en met samenwerkingspartners | De gemeente en samenwerkingspartners beschikken over de software die (in de basis) ook bedoeld is om mee in werking te treden. De software ondersteunt ook de uitvoering van de Wkb. De basisprocessen voor vergunningverlening, meldingen en informatieplichten en samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd in de software en ook de koppeling met de samenwerkingsfunctionaliteit is gemaakt. Er kan nu echt digitaal en integraal worden geoefend en geleerd. Processen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.
10 | Afspraken (regionale) samenwerking gereed | Op basis van de eerste afspraken met de OD en VR, maar ook met provincie en waterschap, kunnen de werkafspraken worden gemaakt over de nieuwe werkprocessen en het gebruik van de samenwerkingsfunctionaliteit. De samenwerking in de oefenperiode draagt hier aan bij. Randvoorwaarde is onder meer de duidelijkheid over het basistakenpakket. Specifiek is aandacht nodig voor taken op het gebied van bodem. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de provincie over de taakoverdracht en de bijbehorende middelen en bereid zich voor op de uitvoering.
11 | Gevolgen leges bepaald | Nu de wetgeving vaststaat kunnen de gevolgen voor leges worden bepaald. De gemeente kan de consequenties hiervan meenemen in de voorjaarsnota. Daar waar potentieel nog onduidelijkheden bestaan, zoals mogelijk bij de Wkb, worden de gevolgen zo goed mogelijk ingeschat en als risico meegenomen.
12 | Verg. proces beschreven en IT operationeel | Na de oefenfase zorgt de gemeente ervoor dat de nieuwe processen zijn beschreven en bekend worden gemaakt bij betrokkenen (w.o. de samenwerkingspartners). Het VTH-systeem is operationeel en voldoet aan de eisen die de Omgevingswet en de Wkb daar aan stellen. De processen zijn geïmplementeerd en nieuwe templates voor besluiten en brieven zijn ingevoerd.
13 | Besluit wanneer werken conform nieuwe processen | In aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet kan de gemeente al volgens de belangrijkste nieuwe processen gaan werken. Nu al ervaring opdoen met het afgeven van een vergunning volgens de nieuwe termijnen helpt om het bewustzijn te vergroten en het proces te verfijnen.
14 | Eigen TR geladen (checks en formulieren) | De gemeente zorgt er tijdig voor dat de noodzakelijke checks en formulieren geladen (kunnen) worden in DSO-LV, zodat deze na inwerkingtreding direct beschikbaar zijn. Dit geldt voor de bruidsschat (waar nodig moet een wijzigingsbesluit worden genomen om de juridische regels van de bruidsschat aan te passen), maar ook voor andere aanvraagformulieren.
15 | Dienstverlenings-, KCC- en balieprocessen ingeregeld | Alle dienstverleningsprocessen zijn ingeregeld: formulieren zijn klaar, voorlichtingsmateriaal is voorbereid, KCC en baliemedewerkers zijn opgeleid en er zijn afspraken tussen front- en backofffice. Ook zijn de instellingen voor ‘behandeldienst’ en ‘omgevingsoverleg’ in de landelijke voorziening in orde gebracht.
16 | Configuratie digitale VTH-keten volledig | De volledige keten is op orde: processen zijn definitief ingericht in het VTH systeem, er zijn koppelingen met het zaaksysteem en het financieel systeem. Eventueel is er een koppeling met MijnOverheid. En de koppeling met DROP is gemaakt. Medewerkers hebben een 'knoppencursus' gehad.
17 | Datamigratie | Als de gemeente een nieuw vergunningsysteem heeft geïmplementeerd zal kort voor de inwerkingstredingsdatum de migratie van nog lopende VTH-zaken moeten worden over gezet van het oude naar het nieuwe systeem. Informatie in het oude systeem zal gearchiveerd moeten worden.
18 | Medewerkers opgeleid | Ca. drie maanden voor inwerkingtreding zijn de VTH-medewerkers opgeleid om te werken volgens de Omgevingswet. Dat houdt onder meer in: basiskennis van de wet en de instrumenten van de wet. Specifieke kennis van VTH onder de Omgevingswet en van de processen en samenwerkingsafspraken die gelden voor de gemeente. En een knoppencursus voor het werken met het nieuwe systeem.
Monitoring, toezicht en handhaving (incl. Wkb)
Nr. | Mijlpaal | Toelichting
1 | Uitgangspunten T&H - beleid vastgelegd | Aanvullend op D3 zijn specifieke uitgangspunten voor T&H vastgesteld: hoe gaat de gemeente werken nu meer processen vergunningsvrij zijn en wat betekent dit voor de informatievoorziening en de medewerkers. Er is specifiek aandacht voor het Wkb proces, inclusief meldingen, informatie- en stopmomenten.
2 | Leer- en oefenaanpak T&H uitgewerkt | Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet en de Wkb op te gaan doen. Dit betreft ook samenwerking met andere partijen en het gebruik van andere systemen zoals het gemeentelijk zaaksysteem en het landelijke systeem Inspectieview. Specifieke aandacht wordt hierbij besteed aan communicatie en uitleg van de wet, zodat T&H medewerkers buiten in staat zijn goed uitleg te geven.
3 | T&H processen gereed (ontwerpversie) | De processen voor toezicht en handhaving zijn in concept gereed en kunnen worden beproefd.
4 | Afspraken (regionale) samenwerking gereed | Samenwerkingsafspraken in regionaal verband zijn gemaakt met rijkspartijen, provincie, waterschap(-pen), omgevingsdienst en veiligheidsregio. Het gaat dan o.a. over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan toepasbare regels en vergunningaanvragen en de taken die bij de OD worden belegd.
5 | Start digitaal oefenen in eigen omgeving, met samenwerkingspartners | De gemeente oefent met m.n. de omgevingsdienst de processen voor toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de gemeente de processen en eerste afspraken over bouwtoezicht uitgewerkt en meegedaan aan één of meer proefprojecten in het kader van de Wkb.
6 | T&H proces beschreven en IT operationeel | De processen voor toezicht en handhaving zijn beschreven, gereed en digitaal ingeregeld, inclusief de processen voor de Wkb.
7 | Oriëntatie op monitoring | De gemeente heeft zich georiënteerd op de behoefte aan monitoring van aspecten in de leefomgeving (bv. luchtkwaliteit, geluid) en zich een eerste beeld gevormd hoe deze informatie zal worden ingezet voor de visie, programma’s en omgevingsplan.
8 | Medewerkers opgeleid | Ca. drie maanden voor inwerkingtreding zijn de T&H-medewerkers opgeleid om te werken volgens de Omgevingswet. Dat houdt onder meer in: basiskennis van de wet en de instrumenten van de wet. Specifieke kennis van T&H onder de Omgevingswet en van de processen en samenwerkingsafspraken die gelden voor de gemeente. En een knoppencursus voor het werken met het nieuwe systeem.

## Gezamenlijke Route2022
Gezamenlijke Route2022 - roadmap Omgevingswet
Nr. | Spoor | Mijlpaal | Beschrijving
BZK/EB
1 | Wet | Invoeringswet bekendgemaakt | Invoeringswet is in het Staatsblad gepubliceerd.
2 | Wet | Aw’s bekendgemaakt | Aanvullingswetten (Aw’s) geluid, grondeigendom, bodem en natuur zijn in het Staatsblad gepubliceerd.
3 | Wet | NOVI digitaal | Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is omgezet in de STOP-standaard. Dit is de intentie; de planning is afhankelijk van de reactie van de Kamer (motie-Ronnes) op de NOVI en of de technische bestanden goed in het DSO-LV kunnen worden gezet → In (PI16) wordt de NOVI als test aan het DSO-LV aangeboden.
4 | Wet | Inwerkingtredings-KB | De voorhang van het Koninklijk Besluit (KB) met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is in beide Kamers afgerond.
5 | AMvB | AMvB 2018 digitaal | De 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) - Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en Omgevingsbesluit (Ob) zoals die in 2018 zijn gepubliceerd in het Staatsblad (ook wel de ‘basis-AMvB’s’) - zijn omgezet in de STOP-standaard en als testdata in de pre-productie (oefenomgeving) van het DSO-LV gebracht.
6 | AMvB | AMvB’s bekendgemaakt | Het Invoeringsbesluit (Ib) en de 4 Aanvullingsbesluiten (Ab) (geluid, bodem, natuur en grondeigendom) zijn gepubliceerd in het Staatsblad.
7 | AMvB | AMvB's digitaal in DSO | De 4 AMvB’s (Bal, Bkl, Bbl en Ob) waarin de wijzigingen verwerkt zijn die volgen uit Ib, Ab geluid, Ab bodem, Ab natuur en Ab grondeigendom worden geconsolideerd, omgezet naar STOP en ingelezen in DSO-LV als testdata in de pre-productieomgeving. Deze geconsolideerde versie wordt ‘AMvB 2020' genoemd. NB: Er dient nog besluitvorming plaats te vinden of de AMvB’s met annotaties definitief worden opgenomen in het DSO-LV – productieomgeving.
8 | AMvB | Wijzigingen 2021 verwerkt | Wijzigingen in de AMvB’s die in 2021 worden doorgevoerd, zijn verwerkt in de gedigitaliseerde versie en de toepasbare regels (TR) in het DSO-LV. NB: mijlpaal legt de intentie vast; er dient nog besluitvorming plaats te vinden of de AMvB’s met annotaties definitief worden opgenomen in het DSO-LV – productieomgeving.).
9 | Regeling | Ir + Ar-en publicatieversie | De Word-bestanden van de publicatieversies van de Invoeringsregeling (Ir) en de 4 Aanvullingsregelingen (Ar-en) (geluid, bodem, natuur en grondeigendom) zijn gereed. Bekendmaking volgt pas na beschikbaar komen van de publicatieversie van de laatste Aanvullingsregeling (Ar).
10 | Regeling | Or 2020 digitaal | De Omgevingsregeling (Or) waarin de wijzigingen die volgen uit Ir en de 4 Ar-en verwerkt zijn, is omgezet naar STOP en ingelezen in DSO-LV als testdata in de pre-productieomgeving.
11 | Regeling | Wijzigingen 2021 verwerkt | Wijzigingen in de regelingen die in 2021 worden doorgevoerd, zijn verwerkt in de gedigitaliseerde versie in het DSO-LV (pre-omgeving).
12 | Bruidsschat | BS-concept voor BG in DSO | Gepersonaliseerde versies van de concept-Bruidsschat (BS) (juridische tekst), dus voor iedere gemeente en ieder waterschap, zijn beschikbaar in het DSO-LV. Dat wil zeggen omgezet naar STOP en ingelezen in DSO-LV (pre-omgeving).
13 | Bruidsschat | BS-definitief voor BG in DSO | Gepersonaliseerde versies van de definitieve Bruidsschat, dus voor iedere gemeente en ieder waterschap, zijn beschikbaar in het DSO-LV (pre-omgeving).
14 | Toepasbare regels | Kleine set TR voor BG in DSO | Dit betreft de toepasbare regels voor circa 10 activiteiten die een redelijke afspiegeling vormen van de totale set aan activiteiten in rijksregels en bruidsschat, zowel de aanvraagformulieren als ook enkele vergunningchecks. Hiermee kunnen bevoegd gezagen (BG) de eerste ervaring op doen met de werking van de toepasbare regels en met het ontvangen van aanvragen, meldingen en informatieplichten.
15 | Toepasbare regels | Brede set TR voor BG in DSO | Dit betreft de toepasbare regels voor een brede set activiteiten (circa 100) die een brede afspiegeling vormen van de totale set aan activiteiten in rijksregels en bruidsschat, zowel de aanvraagformulieren als ook (enkele) vergunningchecks en maatregelen op maat. Hiermee kunnen bevoegd gezagen in de breedte ervaring opdoen met de werking van de toepasbare regels en met het ontvangen van aanvragen, meldingen en informatieplichten.
16 | Toepasbare regels | TR IWT-niveau voor BG in DSO | Alle toepasbare regels benodigd voor Inwerkingtreding (IWT), te weten alle aanvraagformulieren, vergunningchecks (voor zover Topactiviteiten) en Maatregelen op maat, zijn geladen in de pre-omgeving van het DSO-LV
17 | Toepasbare regels | Wijzigingen 2021 verwerkt | Wijzigingen in AMvB's en regelingen die gedurende 2021 zijn doorgevoerd, zijn verwerkt in de gedigitaliseerde versie van deze documenten in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)/DSO-LV. Over de timing moet nog besluitvorming plaatsvinden.
DSO-LV
Nr. | Spoor | Mijlpaal | Beschrijving
1 | Generiek | Productieomgeving (initiële versie) | De initiële versie van de productieomgeving DSO-LV is beschikbaar en operationeel. Deze versie omvat alleen het koppelvlak voor Ow-besluiten (juridische regels, visie op basis van STOP0.98) en de Viewer. Nog NIET: Checken, opstellen, aanvragen/indienen, ... Deze omgeving zal stapsgewijs uitgroeien tot een volwaardige productieomgeving.
2 | Generiek | Testfaciliteiten leveranciers | Faciliteiten die softwareleveranciers de mogelijkheid bieden om hun software onafhankelijk van hun klanten (gemeenten, provincies, waterschappen) te kunnen testen. Momenteel wordt gespecificeerd wat hieronder verstaan wordt. Waarschijnlijk is dit niet een geheel eigen omgeving, maar een verzameling van andere zaken als testaccount en organisatie-identificatienummers (OIN’s) die dit mogelijk maken.
3 | Generiek | Productieomgeving (2e versie) | De tweede versie van de productieomgeving DSO-LV is beschikbaar en operationeel. Deze tweede versie ondersteunt het aanleveren van OW-besluiten conform de A-release van STOP-TPOD (ten minste de omgevingsverordening) en het tonen hiervan in de Viewer. (Nog niet de functies voor checken en indienen.) Vanaf dit moment zal het koppelvlak naast elkaar 2 releases van STOP ondersteunen: de laatst gepubliceerde en de voorlaatste.
4 | Generiek | Productieomgeving gereed | Productieomgeving omvat alle functies voor inwerkingtredingsniveau (IWT-niveau), inclusief de verwerkte gebruikerservaringen Nog NIET: garantie qua performance en non-functionals.
5 | Generiek | Gebruikservaringen verwerkt | Verwacht moet worden dat bij het oefenen met DSO-LV uiteenlopende ervaringen zullen worden opgedaan die vragen om verbeteringen. De meest noodzakelijke zullen medio 2021 zijn verwerkt.
6 | Generiek | Performance/non-functionals | De performance van de productieomgeving is op het voor IWT benodigde niveau gebracht en ook non-functionele eisen zijn voldoende ingevuld.
7 | Generiek | Concurrent versioning | DSO-LV ondersteunt naast elkaar verschillende releases van de standaarden: de laatst gepubliceerde en de voorlaatste.
8 | Planvorming | Validatieservice (pre) | De validatieservice valideert of aangeboden STOP/TPOD-berichten voldoen aan alle eisen om verwerkt te kunnen worden in LVBB en DSO-LV. Deze service groeit mee met de toename van functies in DSO-LV (nieuwe TPOD's et cetera). De eerste versie volstaat voor het valideren van initiële Ow-besluiten en het intrekken/ vervangen mutatieberichten.
9 | Planvorming | Intrekken/vervangen (pre) | DSO-LV (pre-omgeving) ondersteunt het muteren van een omgevingsdocument door middel van het intrekken en vervangen van de gehele regeling, op basis van STOP/TPOD 1.0.3.
10 | Planvorming | Basismutaties | DSO-LV (pre-omgeving) ondersteunt het wijzigen van een omgevingsdocument voor zover dit de basismutaties betreft (ook wel de tijdsopvolgende basismutatie genoemd) op basis van STOP/TPOD 1.0.x. NB: Nog NIET: Geografisch Informatie Object (GIO)-muteren en Complexe mutatiescenario’s: Samenloop, Terugwerkende kracht, Uitgebreide Synchronisatie.
11 | Planvorming | Resterende TPOD’s (pre) | De laatste TPOD's die deel uitmaken van het IWT-niveau worden ondersteund door DSO-LV, te weten Natura 2000, kennisgeving afwijkvergunning en programma. Met ‘resterende’ wordt gedoeld op de TPOD’s die onder IWT-niveau vallen. (De TPOD’s reactieve interventie, instructie en projectbesluit worden opgeleverd per Q4 2020).
12 | Planvorming | IWT-niveau (pre) | DSO-LV (pre-omgeving) ondersteunt alle functies gericht op de planketen die deel uitmaken van het IWT-niveau. Complexe mutaties maken geen deel uit van IWT-niveau, de synchronisatiefunctie blijft beperkt tot een eenvoudige 'downloadservice' voor de geconsolideerde regeling vanuit de LVBB. Ook de hiervoor genoemde TPOD’s maken deel uit van IWT-niveau.
13 | VTH | Gereed voor oefenen | De koppelvlakken en functies ten behoeve van de VTH-keten in DSO-LV werken voldoende om zinvol te kunnen aansluiten op en oefenen met de voorziening. Onder meer het koppelvlak voor aanvragen, meldingen en informatieplichten functioneert, en ook de meeste functies voor checken en aanvragen in het loket werken (maar nog niet álle functies benodigd voor IWT zijn bij deze mijlpaal gerealiseerd, waaronder instellen behandeldienst).
14 | VTH | Samenwerkingsfunctionaliteit (productie) | De eerste versie van de samenwerkingsfunctionaliteit is beschikbaar in zowel de pre- als de productieomgeving van DSO-LV en bevoegd gezagen kunnen hiermee oefenen. De bijbehorende API's zijn een kwartaal eerder gereed en stabiel. Hiermee worden processen ondersteund voor het samenwerken tussen bevoegd gezag en behandeldiensten voor aanvragen.
15 | VTH | IWT-niveau (pre) | DSO-LV (pre-omgeving) ondersteunt alle functies gericht op de VTH-keten die deel uitmaken van het IWT-niveau.
16 | Toepasbare regels | Gereed voor oefenen | De koppelvlakken en functies ten behoeve van toepasbare regels in DSO-LV werken voldoende om zinvol te kunnen aansluiten op en oefenen met de voorziening. Het STTR (Standaard Toepasbare Regels)-koppelvlak is stabiel en geïmplementeerd in de voorziening.
17 | Toepasbare regels | IWT-niveau (pre) | DSO-LV (pre-omgeving) ondersteunt alle functies gericht op toepasbare regels die deel uitmaken van het IWT-niveau.
Software
Nr. | Spoor | Mijlpaal | Beschrijving
1 | Planvorming | Oefensoftware initiële regeling | Softwareleveranciers bieden software aan die geschikt is om te oefenen met het opstellen van Ow-besluiten (juridische regels, visie) en het aanbieden hiervan aan LVBB/DSO-LV, op basis van STOP1.0.3. Deze oefensoftware beperkt zich bij deze mijlpaal tot het aanbieden van een initiële regeling. Bij de volgende mijlpalen zal de software gaandeweg breder worden in functionaliteit.
2 | Planvorming | Oefensoftware intrekken/ vervangen | Als de voorgaande, met als wijziging dat bij dit niveau de oefensoftware ook het intrekken van een bestaande regeling ondersteunt en het vervangen van deze door een geheel nieuwe. (Dit biedt een eerste zeer eenvoudige mogelijkheid om te oefenen met het wijzigen van een omgevingsdocument.)
3 | Planvorming | Oefensoftware basismutaties | Als de voorgaande, met als wijziging dat bij dit niveau de oefensoftware ook ondersteunt met het muteren van delen van de regeling (dus zonder deze in zijn geheel te moeten intrekken). Daarmee ontstaat de mogelijkheid om te oefenen met het wijzigen van een omgevingsdocument zoals dat na IWT in zijn werk zal gaan.
4 | Planvorming | IWT software plan | Softwareleveranciers bieden software aan voor het opstellen van omgevingswetbesluiten die voldoende is 'uitontwikkeld’ om mee te kunnen werken bij de inwerkingtreding van de wet: deze bevat de functionaliteiten essentieel voor inwerkingtreding. Bevoegd gezagen kunnen (na implementatie van deze software) volledig oefenen met processen, werkwijzen en systemen in de planvormingsketen. (Verdere ontwikkeling van de software, verwerken van gebruikerservaringen, nieuwe releases van de standaard, et cetera loopt na deze mijlpaal vanzelfsprekend door.)
5 | Toepasbare regels | Oefensoftware TR | Softwareleveranciers bieden software aan die geschikt is om te oefenen met het opstellen van toepasbare regels.
6 | Toepasbare regels | IWT software TR | Softwareleveranciers bieden software aan voor het opstellen van toepasbare regels die voldoende is 'uitontwikkeld’ om mee te kunnen werken bij de inwerkingtreding van de wet: deze bevat de functionaliteiten essentieel voor inwerkingtreding. Bevoegd gezagen kunnen (na implementatie van deze software) volledig oefenen met werkwijzen en processen voor het opstellen van TR. NB: Deze software omvat ook de functies voor het muteren van instelling ‘behandeldienst’ in het DSO-LV. (Verdere ontwikkeling van de software, verwerken van gebruikerservaringen, nieuwe releases van de standaard, et cetera loopt na deze mijlpaal vanzelfsprekend door.)
7 | VTH | Oefensoftware VTH | Softwareleveranciers bieden software aan die geschikt is om te oefenen met de VTH-processen onder de Omgevingswet.
8 | VTH | IWT software VTH | Softwareleveranciers bieden software aan voor de ondersteuning van het VTH-proces die voldoende is 'uitontwikkeld’ om mee te kunnen werken bij de inwerkingtreding van de wet; deze bevat de functionaliteiten essentieel voor inwerkingtreding. Bevoegd gezagen kunnen (na implementatie van deze software) volledig oefenen met processen, werkwijzen en systemen in de VTH-keten. (Verdere ontwikkeling van de software, verwerken van gebruikerservaringen, nieuwe releases van de standaard, et cetera loopt na deze mijlpaal vanzelfsprekend door.)
Rijk
Nr. | Spoor | Mijlpaal | Beschrijving
1 | Planvorming | Serviceteam functioneert | Het rijksbrede serviceteam dat rijkspartijen ondersteunt en/of ontzorgt bij het digitaliseren van Ow-besluiten en het opstellen van toepasbare regels functioneert, en is toegerust om deze taken (al dan niet stapsgewijs) over te nemen van Eenvoudig Beter (EB).
2 | Planvorming | Start oefenen plan met andere overheden | Rijkspartijen gaan samen met andere betrokken overheden oefenen met het wijzigen van rijksregels, zodanig dat wordt aangesloten bij de doelen van de Omgevingswet.
3 | Planvorming | Werkende publicatiesoftware aangesloten op DSO | Software voor het opstellen van Omgevingswetbesluiten in STOP/TPOD is beschikbaar en operationeel binnen het (serviceteam) Rijk en aangesloten op DSO-LV. Deze software kan worden ingezet voor wijzigingen in onder meer de AMvB's en regelingen.
4 | Projectbesluit | Praktijkproef afgerond | De praktijkproef voor het digitaliseren van het projectbesluit (in STOP/TPOD-formaat) en inlezen hiervan in LVBB/DSO-LV is afgerond. Op basis daarvan kan het vervolg van dit spoor worden bepaald.
5 | VTH | Start oefenen | Rijkspartijen oefenen met de VTH-processen, nog zonder inzet van het DSO of eigen ICT-systemen.
6 | VTH | Start digitaal oefenen | Rijkspartijen oefenen met de VTH-processen, gebruikmakend van DSO-LV en eigen ICT-systemen.
7 | VTH | Werkende aansluiting | Alle rijkspartijen beschikken over VTH-software die gekoppeld is aan DSO-LV (zowel STAM-koppelvlak als de Samenwerkingsfunctionaliteit).
8 | VTH | Start oefenen interbestuurlijk | Rijkspartijen gaan samen met andere betrokken overheden oefenen met het behandelen van aanvragen, meldingen en informatieplichten, in overeenstemming met de doelen van de Omgevingswet.
9 | VTH | Start oefenen in de lijn | Het oefenen (zoals uitgevoerd bij de vorige mijlpalen, op kleinere schaal) wordt verbreed naar de gehele lijnorganisatie.
Provincies
Nr. | Spoor | Mijlpaal | Beschrijving
1 | Verordening + Visie | Start opstellen | Alle provincies starten met het opstellen van de omgevingsverordening en omgevingsvisie. Nadruk ligt hierbij (in de meeste gevallen) op ‘droogzwemmen’: oefenen met digitalisering is nog beperkt.
2 | Verordening + Visie | Start oefenen digitaliseren | Alle provincies gaan oefenen met het digitaliseren van de omgevingsverordening (inclusief het opstellen van toepasbare regels) en de omgevingsvisie. Oefenen zal in eerste instantie beperkt blijven tot het aanleveren van de initiële versie (aangezien software voor intrekken en vervangen van de regeling waarschijnlijk nog niet beschikbaar is).
3 | Verordening + Visie | Werkende aansluiting | Alle provincies hebben een werkende aansluiting op het DSO-LV op basis van de dan geldende STOP-standaard. Zij beschikken bij deze mijlpaal over software die ook het intrekken en vervangen van de regeling ondersteunt. Zo kan gestart worden met het opstellen van de verordening die in procedure gebracht zal worden.
4 | Verordening + Visie | Start procedure ontwerp-omgevingsverordening | Provincies starten voor de omgevingsverordening de formele procedure. Dat betekent dat de ontwerp-omgevingsverordening wordt vastgesteld en ter inzage wordt gelegd. Publicatie van de ontwerp-omgevingsverordening vindt plaats in LVBB (en daarmee in DSO-LV). Hiermee worden ook de instructieregels voor gemeenten en waterschappen bekendgemaakt.
5 | Verordening + Visie | Besluitvorming en bekendmaking | In alle provincies hebben Provinciale Staten de verordening en visie vastgesteld na de daarvoor geldende procedure bekendgemaakt in LVBB (en daarmee in DSO-LV).
6 | Verordening + Visie | Kunnen nemen voorbereidingsbesluit | Alle provincies zijn in staat om een voorbereidingsbesluit te nemen, conform de procedures van de Omgevingswet. Ook zijn ze in staat om dit voorbereidingsbesluit in LVBB (en daarmee in DSO-LV) te publiceren.
7 | Projectbesluit | Start oefenen | Alle provincies starten met het uitwerken en oefenen van het proces omtrent het projectbesluit.
8 | Projectbesluit | Kunnen toepassen procedure | Alle provincies zijn in staat om de regels voor het projectbesluit toe te passen conform de Ow.
9 | Projectbesluit | Start oefenen digitaliseren | Alle provincies starten met het digitaal oefenen van het projectbesluit. Provincies en samenwerkingspartners beschikken over de software die (in de basis) ook bedoeld is om mee in werking te treden. De basisprocessen zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu echt samen met ketenpartners digitaal worden geoefend en geleerd.
10 | Projectbesluit | Kunnen publiceren | Alle provincies kunnen het projectbesluit digitaal publiceren. Hiervoor moet er een werkende aansluiting op de STOP-standaard van het DSO-LV zijn.
11 | Programma | Start oefenen | Alle provincies starten met het uitwerken en oefenen van het proces omtrent het programma.
12 | Programma | Start oefenen digitaliseren | Alle provincies starten met het digitaal oefenen van het programma. Provincies en samenwerkingspartners beschikken over de software die (in de basis) ook bedoeld is om mee in werking te treden. De basisprocessen zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu echt samen met ketenpartners digitaal worden geoefend en geleerd.
13 | Programma | Kunnen publiceren | Alle provincies kunnen de programma’s digitaal publiceren. Hiervoor moet er een werkende aansluiting op de STOP-standaard van het DSO-LV zijn.
14 | VTH + TR | Uitgangspunten proces bepaald | Alle provincies hebben de concept-uitgangspunten en -inrichtingskeuzen voor de VTH-processen onder de Omgevingswet bepaald, zodat gestart kan worden met het uitwerken en oefenen van de processen en met het maken van interbestuurlijke afspraken.
15 | VTH + TR | Werkende aansluiting | Alle provincies hebben VTH-systemen geschikt voor de uitvoering van de Omgevingswet, met een werkende aansluiting op de STAM-standaard.
16 | VTH + TR | Samenwerkingsafspraken gemaakt | Alle provincies hebben met hun ketenpartners (gemeenten, omgevingsdiensten, et cetera) concept-samenwerkingsafspraken gemaakt.
17 | VTH + TR | Start digitaal oefenen VTH inclusief partners | Alle provincies starten met het digitaal oefenen van VTH (STAM) en TR (STTR) waar nodig in gezamenlijk met samenwerkingspartners (Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, et cetera).
18 | VTH + TR | Arrangement uitvoeringsdiensten gereed | Alle provincies hebben de afspraken met uitvoeringsdienst(en) (bestuurlijk) vastgelegd en bekrachtigd.
19 | VTH + TR | Kunnen behandelen van aanvragen en meldingen | Alle provincies zijn in staat om aanvragen en meldingen vanuit DSO-LV (STAM) te ontvangen, en deze te beoordelen en verwerken conform de eisen van de Omgevingswet (zie de bijbehorende minimumeisen). Daarnaast zijn de TR (indieningsvereisten, op basis van omgevingsverordening) gereed.
Waterschappen
Nr. | Spoor | Mijlpaal | Beschrijving
1 | Projectbesluit | Start oefenen | Waterschappen kunnen starten met het oefenen en inregelen van het proces voor het opstellen en publiceren van het Projectbesluit.
2 | Projectbesluit | Kunnen toepassen procedure | De procedures voor het opstellen van een projectbesluit onder de Omgevingswet kennen en kunnen toepassen. Het projectbesluit in digitale vorm kunnen opstellen en annoteren.
3 | Projectbesluit | Kunnen publiceren | Alle waterschappen kunnen het projectbesluit digitaal publiceren. Hiervoor moet er een werkende aansluiting op de STOP-standaard van het DSO-LV zijn.
4 | WsV | Start oefenen digitaliseren | De waterschappen hebben de mogelijkheid de waterschapsverordening (WsV) met toepasbare regels via hun eigen software aan te leveren aan de LVBB respectievelijk het DSO-LV.
5 | WsV | Kunnen publiceren ontwerpbesluit | De waterschappen zijn in staat het ontwerp-(wijzigings-)besluit te publiceren.
6 | WsV | Kunnen wijzigen | Het definitieve wijzigingsbesluit met bijbehorende toepasbare regels kunnen via de software van waterschappen gepubliceerd worden via de LVBB en het DSO-LV.
7 | VTH | Werkende aansluiting | Het behandelsysteem van waterschappen is in staat vergunningaanvragen en meldingen via digikoppeling te ontvangen.
8 | VTH | Samenwerkingsafspraken gemaakt | De waterschappen hebben met hun ketenpartners op hoofdlijnen een proces ingericht hoe de onderlinge samenwerking vorm zal krijgen. Afspraken kunnen later nader ingevuld worden.
9 | VTH | Start digitaal oefenen (incl. partners) | Waterschappen en samenwerkingspartners beschikken over de software die (in de basis) ook bedoeld is om mee in werking te treden. De basisprocessen voor vergunningverlening, meldingen en informatieplichten en samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu echt samen met ketenpartners digitaal worden geoefend en geleerd. Processen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.
10 | VTH | Kunnen behandelen van aanvragen en meldingen | Alle waterschappen zijn in staat om aanvragen en meldingen vanuit DSO-LV (STAM) te ontvangen en deze te beoordelen en verwerken conform de eisen van de Omgevingswet (zie de bijbehorende minimumeisen).
11 | VTH | TH-processen operationeel | De processen voor toezicht en handhaving zijn gereed en ingeregeld, inclusief de processen voor de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Voor het leer- en oefenproces zorgen waterschappen ervoor dat zij 6 maanden voor inwerkingtreding al op hoofdlijnen ('90%') gereed zijn.
Gemeenten
Nr. | Spoor | Mijlpaal | Beschrijving
1 | Omgevingsplan | Start oefenen | ‘Droog oefenen' met het omgevingsplan is mogelijk. Gemeenten verdiepen zich in de vraagstukken die spelen bij het opstellen van een omgevingsplan en gaan oefenen met het opstellen van een stukje plan. Daarin bouwen ze hun ideeën op over de gewenste structuur van het plan en van de regels daarin. Op basis van deze ervaringen kunnen ze ook nadenken over de gewenste stappen en het tempo in de opbouw van het omgevingsplan na inwerkingtreding van de wet. (Digitaal oefenen is in deze fase nog slechts beperkt mogelijk, aangezien zowel gemeentelijke software als DSO-LV daar nog niet geheel gereed voor zijn.)
2 | Omgevingsplan | Start urgente planwijzigingen | Wijzigingen in het omgevingsplan die kort na 1-1-2022 ter inzage worden gelegd, worden voorbereid volgens de regels en techniek van de Omgevingswet. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebiedsontwikkeling die geen vertraging mag oplopen bij de invoering van de wet. Voorafgaand aan de formele terinzagelegging wordt voor gebiedsontwikkeling een m.e.r.-procedure en een participatietraject doorlopen en wordt de concept-planwijziging voorgelegd aan de vooroverlegpartners. Rekening houdend met de daarvoor benodigde termijnen moet in Q2 2021 worden gestart met de formele voorbereidingsstappen voor deze procedure. Ingeregelde plansoftware is voor de gemeenten die hiermee starten een randvoorwaarde. (De concept-planwijziging moet waarschijnlijk worden opgesteld met ‘oefensoftware’, aangezien de IWT-versie van de plansoftware pas later beschikbaar zal komen.)
3 | Omgevingsplan | Werkende aansluiting | Alle gemeenten hebben een werkende aansluiting op het DSO-LV op basis van de dan geldende STOP-standaard. Zij beschikken bij deze mijlpaal over software die ook het wijzigen van de regeling ondersteunt.
4 | Omgevingsplan | Start oefenen digitaliseren | Gemeenten beschikken over oefenversies van plansoftware en zijn in staat te oefenen met het digitaliseren van het omgevingsplan en in het aanbieden van dit plan aan LVBB/DSO-LV. Aangeraden wordt al eerder met ontwikkelversies van plansoftware te gaan oefenen. Indien de gemeente het digitaliseren van het plan uitbesteedt aan een stedenbouwkundig planbureau zal dit oefenen in samenwerking met deze bureaus moeten worden vormgegeven.
5 | Omgevingsplan | Kunnen wijzigen | Alle gemeenten zijn in staat om wijzigingen in het omgevingsplan met bijbehorende toepasbare regels op te stellen en te publiceren conform de eisen en standaarden van de Omgevingswet.
6 | VTH + TR | Start oefenen | 'Droog oefenen' met VTH- en TR-processen is mogelijk. Gemeenten verdiepen zich in de eisen die de Omgevingswet stelt aan VTH-processen, denken na over de dienstverlening en verdiepen zich in DSO-LV en wat andere gemeenten al doen. Op die manier doen ze de eerste ervaring op met de bruidsschat, toepasbare regels, het maken van aanvraagformulieren en vergunningchecks en het ontvangen van de STAM-berichten. In deze fase van oefenen doen gemeenten kennis op van de Omgevingswet en van DSO-LV die helpt om vervolgkeuzes te maken. Als de gemeente al over (oefen-)software beschikt, kan er een begin met digitaal oefenen worden gemaakt.
7 | VTH + TR | Uitgangspunten proces bepaald | De uitgangspunten voor administratieve en dienstverleningsprocessen zijn bepaald. Dat houdt in dat voor het vergunningproces een aantal keuzes is gemaakt die het minimumniveau moeten borgen, er een eerste beeld is hoe om te gaan met toepasbare regels en de verantwoordelijkheid daarvoor, uitgangspunten voor het vooroverleg of omgevingsoverleg zijn bepaald en basiskeuzes voor digitale en balieprocessen zijn bepaald. Ook de contouren voor de samenwerking met en opdrachtverlening aan de OD's zijn besproken. Ook de Wkb-processen zijn in concept uitgewerkt, bij voorkeur op basis van leerervaringen uit proefprojecten.
8 | VTH | Afgestemd met de Raad | De belangrijkste uitgangspunten en kaders, benoemd onder mijlpaal 7, zijn afgestemd met de gemeenteraad. Het betreft in deze fase nog geen formele besluiten. Maar goede afstemming met de Raad en richtinggevende uitspraken zijn zeer gewenst om het verdere implementatieproces goed te laten verlopen en om af te stemmen met uitvoeringsorganisaties en ketenpartners.
9 | VTH | Werkende aansluiting | Alle gemeenten beschikken over een aansluiting op het STAM- en STTR-koppelvlak en de Samenwerkingsfunctionaliteit (pre-productieomgeving van DSO-LV) .
10 | VTH | Samenwerkingsafspraken gemaakt | Alle gemeenten hebben met hun ketenpartners in regionaal verband (provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, GGD en veiligheidsregio's, et cetera) concept-samenwerkingsafspraken gemaakt. Het gaat dan onder andere over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan toepasbare regels en vergunningaanvragen en de taken die bij de OD worden belegd.
11 | VTH | Start digitaal oefenen (incl. partners) | Gemeenten en samenwerkingspartners beschikken over de software die (in de basis) ook bedoeld is om mee in werking te treden welke is aangesloten op DSO-LV (inclusief samenwerkingsfunctionaliteit). De software ondersteunt in basis ook de uitvoering van de Wkb. De basisprocessen voor vergunningverlening, meldingen en informatieplichten en samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu echt digitaal worden geoefend en geleerd. Processen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.
12 | VTH | Arrangement uitvoeringsdiensten gereed | De eerder gemaakte afspraken met de uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten, GGD en veiligheidsregio's) worden nu ook formeel (bestuurlijk) vastgelegd en bekrachtigd.
13 | VTH | Kunnen behandelen van aanvragen en meldingen | Gemeenten zijn nu volledig in staat om te voldoen aan de minimale eisen ten aanzien van vergunningen, meldingen en informatieplichten. Processen zijn beproefd. Medewerkers zijn opgeleid en (werk-)afspraken zijn gemaakt. Het IT-landschap is volledig ingericht, inclusief koppelingen met het financieel systeem en met MijnOverheid. Voor het leer- en oefenproces zorgen gemeenten ervoor dat zij 6 maanden voor inwerkingtreding al op hoofdlijnen ('90%') gereed zijn.
14 | VTH | TH-processen operationeel | De processen voor toezicht en handhaving zijn gereed en ingeregeld, inclusief de processen voor de Wkb. Voor het leer- en oefenproces zorgen gemeenten ervoor dat zij 6 maanden voor inwerkingtreding al op hoofdlijnen ('90%') gereed zijn.