## Over deze checklist
Over deze checklist
2025-08-18
versie 1.1
Toelichting
Vanaf 1 januari 2026 kunnen gemeenten niet langer gebruikmaken van TAM-IMRO voor het wijzigen van hun omgevingsplan. Zie ook https://vng.nl/nieuws/tam-imro-eindigt-per-1-januari-2026
Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel van de VNG voor gemeenten die zich willen voorbereiden op het einde van de TAM.
Kern van de checklist zijn 7 minimale acties die u moet uitvoeren om voorbereid te zijn op het einde van TAM-IMRO en het realiseren van gebiedsontwikkelingen met STOP/TPOD. De acties zijn verwoord als mijlpalen.
Per minimale actie zijn een aantal steunvragen toegevoegd om de actie te verduidelijken en verdiepen.
Op de VNG-website vindt u een nadere toelichting op de minimale acties en de steunvragen. Zie https://vng.nl/artikelen/de-7-minimale-acties-die-iedere-gemeente-moet-uitvoeren
Gebruik
In de checklist kunt u per minimale actie:
- aangeven hoe ver u gevorderd bent, op een schaal van 1 (nog nog niet gestart) tot 5 (afgerond). Laat u daarbij mede leiden door de steunvragen.
- acties, actiehouders en deadlines aangeven
- een toelichting geven op de status en/of de acties
Als u dat handig vindt, kunt u ook bij de steunvragen aangeven wat uw vorderingen en acties zijn.
U kunt de checklist inzetten als hulpmiddel om:
- Het gesprek aan te gaan met uw team en het management over de voorbereidingen op het einde van TAM-IMRO en samen keuzes te maken
- Overzicht te krijgen over alle acties
- Uw voortgang te bewaken
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van het invullen van de checklist behoefte aan meer ondersteuning bij de voorbereiding op het einde van TAM-IMRO?
Kijk dan op https://vng.nl/artikelen/einde-tam-imro-hoe-pakt-u-dit-aan-in-uw-gemeente
Hier vindt u het volledige ondersteuningsaanbod, waaronder een handreiking gebiedsontwikkeling in STOP/TPOD en een regionaal oefentraject gebiedsontwikkeling in STOP/TPOD.

## Checklist
STAND VAN ZAKEN VOORBEREIDINGEN EINDE TAM-IMRO
[naam gemeente]
Bijgewerkt: [datum]
| Status minimale actie |  |  |  |  | Acties bij minimale actie en/of steunvragen |  |  | Toelichting bij status en/of acties
| 1 - nog niet gestart | 2 - startfase | 3 - mee bezig | 4 - bijna klaar | 5 - afgerond | Acties | Actiehouders | Deadline
1. De gemeente heeft strategische keuzes gemaakt voor het uitfaseren van TAM-IMRO |  | X
Steunvragen:
• In welk tempo wilt u de TAM uitfaseren? Van direct stoppen met TAM als ene uiterste tot zoveel mogelijk TAM-plannen in 2025 als andere uiterste
• Welke gebiedsontwikkelingen hebben (bestuurlijk) prioriteit in uw gemeente?
• In hoeverre wilt u gebruik maken van de (gefaseerde) BOPA? Heeft u hiervoor richtlijnen bepaald?
• Gaat u werken met transitiehoofdstukken voor gebiedsontwikkelingen en heeft u zicht op de voor- en nadelen daarvan?
• Wat is de verhouding tussen uw personele inzet voor uitfaseren TAM en uw inzet voor opbouw integraal omgevingsplan?
• Wat zijn de huidige en verwachte mogelijkheden van uw plansoftware en wat betekent dit voor uw andere keuzes?
• Gaat u werken met ‘veegbesluiten’ of met afzonderlijke besluiten (of een tussenvariant)?
2. De gemeente heeft een planning opgesteld met daarin alle gebiedsontwikkelingen die het komend jaar aan de orde zijn, inclusief per gebiedsontwikkeling de keuze voor TAM-IMRO, STOP/TPOD of BOPA
Steunvragen:
• Opstellen van een planning en maken van strategische keuzen (zie minimale actie 1) vraagt onderlinge wisselwerking. Hoe geeft u die wisselwerking vorm?
• Heeft u het actualiseren van de planning ingeregeld?
• Wat is de relatie met de planning van uw overige planwijzigingen, bijvoorbeeld voor beleidswijzigingen en opbouw integraal omgevingsplan?
• Welke personele inzet en uitbestedingen horen er bij uw planning?
3. Voor het realiseren van gebiedsontwikkelingen is de gemeente minimaal in staat om te werken met transitiehoofdstukken van het omgevingsplan, inclusief de minimaal benodigde annotaties
Steunvragen:
• Kan uw gemeente werken met de juridische kernvereisten voor een transitiehoofdstuk, waaronder voorrangsbepalingen en de pons?
• Staan de transitiehoofdstukken volledig op zichzelf of is er samenhang tussen regels in transitiehoofdstukken en de rest van het omgevingsplan?
• Hoe kan werken aan transitiehoofdstukken bijdragen aan het opbouwen van uw integrale omgevingsplan?
• Kan uw gemeente een transitiehoofdstuk voorzien van locaties en de (minimaal benodigde) annotaties?
4. De gemeente heeft het proces van het wijzigen van het omgevingsplan ingericht en doorleefd, waaronder de voorbereidingsprocedure en parallelle wijzigingen
Steunvragen:
• Hoe gaat u om met parallelle wijzigingen (‘veegbesluiten’ of afzonderlijke besluiten)?
• Hoe geeft u vorm aan de coördinatiefunctie voor het omgevingsplan?
• Heeft u de voorbereidingsprocedure ingericht en doorleefd, rekening houdend met nieuwe werkwijzen onder de Omgevingswet (zoals kennisgeving, mededeling/bekendmaking en terinzagelegging)?
• Is uw gemeente gereed om eventuele voorbereidingsbesluiten te nemen?
• Hoe gaat u wijzigingsbesluiten tonen aan college en raad?
5. De gemeente heeft geoefend met het publiceren van een planwijziging in STOP/TPOD, onder meer door het doen van concrete publicaties op de pre-omgeving
Steunvragen:
• Heeft u geoefend met realistische, afgeronde casussen?
• Heeft u kennis en ervaring opgedaan met het gebruik van de software en de publicatieprocedures?
• Hoe werken de wijzigingen in uw omgevingsplan en uw annotaties door in het Omgevingsloket? Heeft u daar zicht op?
6. De gemeente heeft werkwijzen en procedures bepaald voor het samenwerken met adviesbureaus bij gebiedsontwikkeling
Steunvragen:
• Heeft u zicht op de veranderingen in de samenwerking met adviesbureaus en in uw rol als opdrachtgever hierin?
• Heeft u afspraken gemaakt met uw adviesbureau over het gebruik van transitiehoofdstukken en de kaders daarvoor?
• Heeft u de taakverdeling helder met uw adviesbureau in het nieuwe proces van wijzigen van het omgevingsplan?
• Heeft u richtlijnen opgesteld om te borgen dat de resultaten van het adviesbureau inpasbaar zijn in uw omgevingsplan?
• Welke werkwijze hanteert u voor het uitwisselen van concepten met adviesbureaus?
7. De gemeente heeft de voorbereiding op het einde van TAM-IMRO georganiseerd
Steunvragen:
• Is iemand verantwoordelijk voor de voorbereidingen op het einde van TAM-IMRO (projectleidersrol)?
• Is er een opdrachtgever in de juiste positie voor deze opgave?
• Is er een team samengesteld?
• Beschikt u over een plan van aanpak op basis van de minimale acties?
• Heeft u ruimte ingebouwd voor kennisverwerving en al doende leren?
• Heeft u het gesprek tussen management en professionals en het maken van keuzes georganiseerd?